## AP
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | RAMAL | [5 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | Buenos Aires | MORENO | Moreno | AP 01257 | I/910 | 76 | 620 | 100% | 2020-01-14 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [22 empty] | 1
2 | Buenos Aires | MORENO | Fco. Alvarez | AP 01255 | I/910 | 51 | 360 | 100% | 2020-05-22 | 2020-09-03 | 2021-01-26 | [19 empty] | 1
3 | Buenos Aires | SAN MARTIN | Jose Leon Suarez | AP 01214 | I/910 | 76/51 | 2840 | 100% | 2019-03-19 | 2020-06-18 | 2020-11-07 | [19 empty] | 1
4 | Buenos Aires | ESCOBAR | Garín | AP 01260 | I/910 | 51 | 16.7 | 100% | 2020-07-14 | 2020-08-18 | 2020-09-04 | [22 empty] | 1
5 | Buenos Aires | ESCOBAR | Maschwitz | AP 05053 | I/910 | 102 | 420 | 75% | 2020-03-12 | 2020-09-29 | 2021-09-15 | [17 empty] | 190
6 | Buenos Aires | GRAL. RODRIGUEZ | Gral Rodriguez | AP 01202 | I/910 | 76 | 622.1 | 100% | 2020-06-29 | 2020-10-16 | 2020-11-04 | [19 empty] | 1
7 | Buenos Aires | MORENO | Moreno | AP 01268 | I/910 | 76 | 1750 | 75% | 2021-05-10 | [21 empty] | 1
8 | Buenos Aires | TIGRE | Benavidez | AP 05065 | I/910 | 152 | 3930 | 75% | 2021-06-04 | [19 empty] | 1800
9 | Buenos Aires | MALVINAS ARGENTINAS | Grand Bourg | AP 01281 | I/910 | 51 | 17.3 | 100% | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | [19 empty] | 1
10 | Buenos Aires | PILAR | Pilar | AP 01267 | I/910 | 51 | 10 | 100% | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 2021-07-24 | [19 empty] | 1
11 | Buenos Aires | PILAR | Pilar | AP 01279 | I/910 | 51 | 12.7 | 75% | 2021-03-18 | 2021-04-07 | [20 empty] | 1
12 | Buenos Aires | TIGRE | Ricardo Rojas | APCI 1111/2 | I/910 | 76 | 470 | 75% | 2021-10-07 | [20 empty] | 11
13 | Buenos Aires | GRAL RODRIGUEZ | Gral. Rodriguez | AP 05070 | I/910 | 76/51 | 61.6 | 25% | 2021-11-05 | [5 empty] | 2021-11-05 |  |  | SI | 2500 | 5
14 | Buenos Aires | ITUZAINGO | Ituzaingo | AP 05074 | I/910 | 152 | 770 | 50% | 2021-07-02 | [19 empty] | 240