## obras a noviembre 2022
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
2 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | BARRIO PARQUE LELOIR | IT 02251 | I/910 | [18 empty] | 905 | 25 | 2020-11-30 |  |  | 240 |  |  | 0 | 0
3 | BUENOS AIRES | TIGRE | TIGRE | TI 01952 | I/910 | [18 empty] | 1060 | 25 | 2021-09-22 |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
4 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0603794 | I/910 | [18 empty] | 1800 | 25 | 2022-07-05 |  |  | 38 |  |  | 0 | 0
5 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 03629 | I/910 | [18 empty] | 8165 | 25 | 2022-07-13 |  |  | 254 |  |  | 0 | 0
6 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01077 | I/910 | [12 empty] | SI | 2500 | 25 | 2020-11-25 |  |  | 6790 | 25 | 2020-11-25 |  |  | 259 |  |  | 0 | 0
7 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI0105059 | I/910 | [12 empty] | SI | 6000 | 25 | 2022-07-19 |  |  | 2700 | 25 | 2022-07-19 |  |  | 467 |  |  | 0 | 0
8 | BUENOS AIRES | TIGRE | NORDELTA | TI0204027 | I/910 | [18 empty] | 4140 | 25 | 2022-07-19 |  |  | 192 |  |  | 0 | 0
9 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04320 | I/910 | [18 empty] | 4245 | 25 | 2022-08-16 |  |  | 183 |  |  | 0 | 0
10 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02039 | I/910 | [18 empty] | 62 | 25 | 2022-09-20 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
11 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03903 | I/910 | [12 empty] | SI | 3000 | 25 | 2022-10-25 |  |  | 1620 | 25 | 2022-10-25 |  |  | 2169 |  |  | 0 | 0
12 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0404017 | I/910 | [18 empty] | 740 | 25 | 2022-10-27 |  |  | 38 |  |  | 0 | 0
13 | BUENOS AIRES | PILAR | ZELAYA | PI 04399 | I/910 | [18 empty] | 3555 | 25 | 2022-11-08 |  |  | 224 |  |  | 0 | 0
14 | BUENOS AIRES | PILAR | PILAR | PI 04374 | I/910 | [18 empty] | 2910 | 25 | 2022-11-16 |  |  | 102 |  |  | 0 | 0
15 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02464 | I/910 | [18 empty] | 1392 | 25 | 2022-11-17 |  |  | 43 |  |  | 0 | 0
16 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 04053 | I/910 | [18 empty] | 235 | 25 | 2022-11-28 |  |  | 17 |  |  | 0 | 0
17 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI1003826 | I/910 | [18 empty] | 1005 | 25 | 2022-11-28 |  |  | 38 |  |  | 0 | 0
18 | BUENOS AIRES | SAN FERNANDO | VIRREYES | SF 00918 | I/910 | [18 empty] | 885 | 25 | 2022-11-28 |  |  | 81 |  |  | 0 | 0
19 | BUENOS AIRES | TIGRE | NORDELTA | TI 04021 | I/910 | [18 empty] | 675 | 25 | 2022-11-30 |  |  | 21 |  |  | 0 | 0
20 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02452 | I/910 | [18 empty] | 115 | 25 | 2022-11-30 |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
21 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05100 | I/910 | [18 empty] | 44 | 25 | 2022-12-01 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
22 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 03699 | I/910 | [18 empty] | 35 | 25 | 2022-12-02 |  |  | 12 |  |  | 0 | 0
23 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01251 | I/910 | [18 empty] | 43 | 25 | 2022-12-05 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
24 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI0303352 | I/910 | [18 empty] | 1358.4 | 50 | 2015-06-22 | 2017-09-14 |  | 298 |  |  | 0 | 0
25 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | MATHEU | ES 03512 | I/910 | [18 empty] | 8431.6 | 75 | 2014-09-29 | 2020-01-03 |  | 0 |  |  | 0 | 0
26 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | MAQUINISTA F. SAVIO | ES0103536 | I/910 | [12 empty] | SI | 3000 | 75 | 2020-03-02 | 2020-05-11 |  | 221 | 75 | 2020-03-02 | 2020-05-11 |  | 194 |  |  | 0 | 0
27 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | BARRIO PARQUE LELOIR | AP 05074 | I/910 | [6 empty] | 152 | 806.5 | 75 | 2021-06-21 | 2022-04-14 | [7 empty] | 806.5 | 75 | 2021-06-21 | 2022-04-14 |  | 0 |  |  | 0 | 0
28 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03683 | I/910 | [12 empty] | SI | 0 | 75 | 2022-09-19 | 2022-10-03 |  | 86.6 | 75 | 2022-09-19 | 2022-10-03 |  | 0 |  |  | 0 | 0
29 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00460 | I/910 | [18 empty] | 72.5 | 75 | 2022-10-31 | 2022-11-04 |  | 3 |  |  | 0 | 0
30 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02044 | I/910 | [18 empty] | 53 | 75 | 2022-10-27 | 2022-11-04 |  | 1 |  |  | 0 | 0
31 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI1103826 | I/910 | [18 empty] | 925.5 | 75 | 2022-06-15 | 2022-11-14 |  | 42 |  |  | 0 | 0
32 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02018 | I/910 | [18 empty] | 47.2 | 75 | 2022-11-03 | 2022-11-14 |  | 1 |  |  | 0 | 0
33 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03036 | I/910 | [18 empty] | 59.4 | 75 | 2022-11-18 | 2022-12-01 |  | 6 |  |  | 0 | 0
34 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04403 | I/910 | [18 empty] | 28.9 | 75 | 2022-11-24 | 2022-12-01 |  | 1 |  |  | 0 | 0
35 | BUENOS AIRES | PILAR | LA LONJA | PI 04409 | I/910 | [18 empty] | 61.1 | 75 | 2022-11-25 | 2022-12-01 |  | 3 |  |  | 0 | 0
36 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 04080 | I/910 | [18 empty] | 54.5 | 75 | 2022-11-10 | 2022-12-01 |  | 5 |  |  | 0 | 0
37 | BUENOS AIRES | PILAR | PRESIDENTE DERQUI | PI 04418 | I/910 | [18 empty] | 40.3 | 75 | 2022-11-23 | 2022-12-01 |  | 2 |  |  | 0 | 0
38 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00607 | I/910 | [18 empty] | 34.2 | 75 | 2022-11-23 | 2022-12-01 |  | 1 |  |  | 0 | 0
39 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04426 | I/910 | [18 empty] | 20.3 | 75 | 2022-11-23 | 2022-12-01 |  | 1 |  |  | 0 | 0
40 | BUENOS AIRES | LA MATANZA | RAMOS MEJIA | LM 06369 | I/910 | [18 empty] | 12.7 | 75 | 2022-11-15 | 2022-12-01 |  | 1 |  |  | 0 | 0
41 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01124 | I/910 | [18 empty] | 194.7 | 75 | 2022-11-23 | 2022-12-06 |  | 0 |  |  | 0 | 0
42 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02291 | I/910 | [18 empty] | 28.3 | 75 | 2022-11-29 | 2022-12-06 |  | 1 |  |  | 0 | 0
43 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04404 | I/910 | [18 empty] | 49 | 75 | 2022-11-25 | 2022-12-06 |  | 3 |  |  | 0 | 0
44 | BUENOS AIRES | PILAR | TORTUGUITAS | PI 04405 | I/910 | [18 empty] | 24.1 | 75 | 2022-11-24 | 2022-12-06 |  | 2 |  |  | 0 | 0
45 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00463 | I/910 | [18 empty] | 27 | 75 | 2022-11-29 | 2022-12-06 |  | 2 |  |  | 0 | 0
46 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00608 | I/910 | [18 empty] | 15 | 75 | 2022-11-29 | 2022-12-06 |  | 1 |  |  | 0 | 0
47 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* JULARO | EC 01250 | I/910 | [18 empty] | 34 | 75 | 2022-12-01 | 2022-12-06 |  | 1 |  |  | 0 | 0
48 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02073 | I/910 | [18 empty] | 14.6 | 75 | 2022-11-25 | 2022-12-06 |  | 1 |  |  | 0 | 0
49 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI0104190 | I/910 | [18 empty] | 6394.9 | 100 | 2019-08-27 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 364 |  |  | 0 | 0
50 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI0204190 | I/910 | [18 empty] | 2281.9 | 100 | 2019-10-03 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 0 |  |  | 0 | 0
51 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03889 | I/910 | [18 empty] | 561 | 100 | 2019-10-31 | 2020-02-07 | 2020-02-18 | 52 |  |  | 68 | 0
52 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | LOS POLVORINES | MA 04719 | I/910 | [18 empty] | 40.1 | 100 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 1 |  |  | 1 | 0
53 | BUENOS AIRES | PILAR | PILAR | PI 04309 | I/910 | [18 empty] | 170.1 | 100 | 2020-01-06 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 21 |  |  | 21 | 0
54 | BUENOS AIRES | CAMPANA | ALTOS LOS CARDALES | CA 01332 | I/910 | [18 empty] | 42.8 | 100 | 2020-02-11 | 2020-03-03 | 2020-03-09 | 1 |  |  | 1 | 0
55 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* JULARO | EC 01122 | I/910 | [18 empty] | 35.5 | 100 | 2020-02-18 | 2020-03-03 | 2020-03-09 | 1 |  |  | 1 | 0
56 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | LOS CARDALES | EC 01125 | I/910 | [18 empty] | 15.1 | 100 | 2020-02-13 | 2020-03-03 | 2020-03-09 | 2 |  |  | 0 | 0
57 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03934 | I/910 | [18 empty] | 16.8 | 100 | 2020-01-02 | 2020-02-26 | 2020-03-10 | 1 |  |  | 1 | 0
58 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04314 | I/910 | [18 empty] | 65.8 | 100 | 2020-01-27 | 2020-02-26 | 2020-03-10 | 0 |  |  | 0 | 0
59 | BUENOS AIRES | PILAR | PRESIDENTE DERQUI | PI 04315 | I/910 | [18 empty] | 10.1 | 100 | 2020-02-17 | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 1 |  |  | 1 | 0
60 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03895 | I/910 | [18 empty] | 388.4 | 100 | 2019-12-06 | 2020-02-27 | 2020-03-12 | 166 |  |  | 157 | 0
61 | BUENOS AIRES | PILAR | PRESIDENTE DERQUI | PI 04288 | I/910 | [18 empty] | 11.5 | 100 | 2019-12-12 | 2020-02-27 | 2020-03-12 | 1 |  |  | 0 | 0
62 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 04800 | I/910 | [18 empty] | 21.6 | 100 | 2020-01-28 | 2020-03-02 | 2020-03-17 | 1 |  |  | 0 | 0
63 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | EL CAZADOR | ES0203899 | I/910 | [18 empty] | 4147.5 | 100 | 2019-07-15 | 2020-03-04 | 2020-03-16 | 188 |  |  | 0 | 0
64 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 03994 | I/910 | [18 empty] | 47.3 | 100 | 2019-11-28 | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 1 |  |  | 0 | 0
65 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03885 | I/910 | [18 empty] | 105.3 | 100 | 2019-10-29 | 2020-02-18 | 2020-03-18 | 5 |  |  | 0 | 0
66 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05044 | I/910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2020-01-24 | 2020-02-28 | 2020-03-18 | 1 |  |  | 1 | 0
67 | BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | VILLA MARTELLI | VL 03984 | I/910 | [18 empty] | 12.5 | 100 | 2020-02-14 | 2020-03-10 | 2020-03-18 | 1 |  |  | 1 | 0
68 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BOULOGNE | SI 06372 | I/910 | [18 empty] | 19.5 | 100 | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 2020-03-08 | 2 |  |  | 2 | 0
69 | BUENOS AIRES | TIGRE | TIGRE | TI0103597 | I/910 | [12 empty] | SI | 0 | 100 | 2018-07-27 | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 767 | 100 | 2018-07-27 | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 634 |  |  | 94 | 3
70 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00555 | I/910 | [18 empty] | 69.2 | 100 | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-04-22 | 1 |  |  | 0 | 0
71 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01862 | I/910 | [18 empty] | 513.7 | 100 | 2019-10-22 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 22 |  |  | 2 | 0
72 | BUENOS AIRES | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE | LM 06337 | I/910 | [18 empty] | 125.3 | 100 | 2020-03-03 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 4 |  |  | 1 | 0
73 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01872 | I/910 | [18 empty] | 32.1 | 100 | 2020-01-21 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 1 |  |  | 0 | 0
74 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02388 | I/910 | [18 empty] | 33.9 | 100 | 2020-02-27 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 1 |  |  | 1 | 0
75 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00564 | I/910 | [18 empty] | 42.4 | 100 | 2020-02-26 | 2020-03-10 | 2020-04-24 | 1 |  |  | 1 | 0
76 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00540 | I/910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2020-02-12 | 2020-03-10 | 2020-04-22 | 2 |  |  | 0 | 0
77 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02361 | I/910 | [18 empty] | 1588.1 | 100 | 2019-11-19 | 2020-03-10 | 2020-04-22 | 42 |  |  | 0 | 0
78 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02371 | I/910 | [18 empty] | 73.4 | 100 | 2019-12-04 | 2020-02-18 | 2020-04-22 | 1 |  |  | 1 | 0
79 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01856 | I/910 | [18 empty] | 704.5 | 100 | 2019-08-22 | 2020-03-10 | 2020-04-22 | 17 |  |  | 0 | 0
80 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00387 | I/910 | [18 empty] | 64.8 | 100 | 2020-02-11 | 2020-03-10 | 2020-04-22 | 1 |  |  | 1 | 0
81 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01890 | I/910 | [18 empty] | 43.1 | 100 | 2019-12-06 | 2020-04-16 | 2020-04-30 | 2 |  |  | 1 | 0
82 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | MUÑIZ | MI 05047 | I/910 | [18 empty] | 15.5 | 100 | 2020-01-27 | 2020-04-16 | 2020-04-30 | 1 |  |  | 0 | 0
83 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BOULOGNE | SI 06357 | I/910 | [18 empty] | 34.9 | 100 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-05-07 | 0 |  |  | 0 | 0
84 | BUENOS AIRES | PILAR | PILAR | PI 04313 | I/910 | [18 empty] | 163.2 | 100 | 2020-01-28 | 2020-04-29 | 2020-05-08 | 12 |  |  | 0 | 0
85 | BUENOS AIRES | TIGRE | TIGRE | TI 03287 | I/910 | [18 empty] | 99.1 | 100 | 2019-10-24 | 2020-02-20 | 2020-03-03 | 11 |  |  | 0 | 0
86 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03560 | I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2019-11-15 | 2020-02-19 | 2020-03-02 | 4 |  |  | 1 | 0
87 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | LOS POLVORINES | MA 04676 | I/910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2019-03-14 | 2019-12-17 | 2019-12-30 | 4 |  |  | 0 | 0
88 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03788 | I/910 | [18 empty] | 222.1 | 100 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 2020-03-04 | 1 |  |  | 0 | 0
89 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI0403830 | I/910 | [18 empty] | 662.1 | 100 | 2019-11-20 | 2020-04-30 | 2020-05-11 | 48 |  |  | 0 | 0
90 | BUENOS AIRES | TIGRE | TIGRE | TI 03835 | I/910 | [18 empty] | 104 | 100 | 2019-11-05 | 2020-02-19 | 2020-03-04 | 35 |  |  | 0 | 0
91 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03899 | I/910 | [18 empty] | 465.7 | 100 | 2019-10-30 | 2020-02-20 | 2020-03-02 | 27 |  |  | 15 | 0
92 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01248 | I/910 | [18 empty] | 21.8 | 100 | 2020-01-28 | 2020-04-27 | 2020-05-11 | 1 |  |  | 1 | 0
93 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 01932 | I/910 | [18 empty] | 34.6 | 100 | 2020-02-21 | 2020-04-27 | 2020-05-12 | 1 |  |  | 0 | 0
94 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01860 | I/910 | [18 empty] | 154.3 | 100 | 2020-02-12 | 2020-04-27 | 2020-05-11 | 1 |  |  | 0 | 0
95 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05390 | I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2020-01-21 | 2020-03-10 | 2020-05-12 | 1 |  |  | 1 | 0
96 | BUENOS AIRES | LUJAN | TORRES | LU 02386 | I/910 | [18 empty] | 26.3 | 100 | 2020-02-20 | 2020-04-27 | 2020-05-12 | 1 |  |  | 1 | 0
97 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01874 | I/910 | [18 empty] | 190 | 100 | 2020-01-23 | 2020-03-10 | 2020-05-11 | 2 |  |  | 2 | 0
98 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01092 | I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2020-01-20 | 2020-03-10 | 2020-05-12 | 1 |  |  | 0 | 0
99 | BUENOS AIRES | PILAR | PILAR | PI 04316 | I/910 | [18 empty] | 115.9 | 100 | 2020-03-04 | 2020-04-30 | 2020-05-12 | 15 |  |  | 0 | 0
100 | BUENOS AIRES | PILAR | ZELAYA | PI 03754 | I/910 | [18 empty] | 2351.3 | 100 | 2020-01-30 | 2020-04-30 | 2020-05-13 | 84 |  |  | 0 | 0
101 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (ESTE) | TI 03672 | I/910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2020-02-28 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 4 |  |  | 0 | 0
102 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | PABLO NOGUES | MA 04713 | I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2020-01-20 | 2020-04-28 | 2020-05-14 | 2 |  |  | 1 | 0
103 | BUENOS AIRES | CAMPANA | ALTOS LOS CARDALES | CA 01280 | I/910 | [18 empty] | 54.3 | 100 | 2020-02-19 | 2020-05-02 | 2020-05-18 | 1 |  |  | 0 | 0
104 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01294 | I/910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2020-01-29 | 2020-05-02 | 2020-05-18 | 1 |  |  | 1 | 0
105 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03871 | I/910 | [18 empty] | 185.9 | 100 | 2019-12-11 | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 15 |  |  | 0 | 0
106 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03905 | I/910 | [18 empty] | 16 | 100 | 2020-03-04 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2 |  |  | 0 | 0
107 | BUENOS AIRES | TIGRE | TIGRE | TI 02552 | I/910 | [18 empty] | 22.6 | 100 | 2020-02-26 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 1 |  |  | 0 | 0
108 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02231 | I/910 | [18 empty] | 2884.4 | 100 | 2020-01-06 | 2020-05-15 | 2020-05-21 | 65 |  |  | 0 | 0
109 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI 03925 | I/910 | [18 empty] | 47 | 100 | 2020-02-27 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 5 |  |  | 1 | 1
110 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI0103830 | I/910 | [18 empty] | 741.6 | 100 | 2019-09-04 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 44 |  |  | 0 | 0
111 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03915 | I/910 | [18 empty] | 119.1 | 100 | 2020-01-30 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 9 |  |  | 2 | 0
112 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 04001 | I/910 | [18 empty] | 108 | 100 | 2020-02-13 | 2020-05-15 | 2020-05-26 | 3 |  |  | 0 | 0
113 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03874 | I/910 | [18 empty] | 62.5 | 100 | 2020-01-14 | 2020-05-15 | 2020-05-27 | 8 |  |  | 0 | 0
114 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03919 | I/910 | [18 empty] | 50.2 | 100 | 2020-01-06 | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 0 |  |  | 0 | 0
115 | BUENOS AIRES | LUJAN | CARLOS KEEN | LU 02375 | I/910 | [18 empty] | 431 | 100 | 2020-01-06 | 2020-03-10 | 2020-05-28 | 0 |  |  | 0 | 0
116 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03558 | I/910 | [18 empty] | 919.4 | 100 | 2020-01-20 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 44 |  |  | 0 | 0
117 | BUENOS AIRES | MERLO | BARRIO PARQUE SAN MARTIN | ME 03468 | I/910 | [18 empty] | 35.7 | 100 | 2020-05-07 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 0 |  |  | 0 | 0
118 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01752 | I/910 | [18 empty] | 44.8 | 100 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 1 |  |  | 1 | 0
119 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI0503830 | I/910 | [18 empty] | 562.7 | 100 | 2019-08-22 | 2019-12-30 | 2020-06-04 | 46 |  |  | 0 | 0
120 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01859 | I/910 | [18 empty] | 72.5 | 100 | 2020-03-16 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 4 |  |  | 4 | 0
121 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 03980 | I/910 | [18 empty] | 204.7 | 100 | 2019-09-12 | 2020-05-29 | 2020-06-08 | 30 |  |  | 0 | 0
122 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03836 | I/910 | [18 empty] | 241.3 | 100 | 2019-10-16 | 2020-05-21 | 2020-06-05 | 19 |  |  | 0 | 0
123 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BOULOGNE | SI 06359 | I/910 | [18 empty] | 26.6 | 100 | 2020-03-17 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 1 |  |  | 0 | 0
124 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00097 | I/910 | [18 empty] | 101.4 | 100 | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 2020-06-09 | 1 |  |  | 1 | 0
125 | BUENOS AIRES | TIGRE | TIGRE | TI 02625 | I/910 | [18 empty] | 46.7 | 100 | 2020-01-22 | 2020-06-02 | 2020-06-16 | 8 |  |  | 0 | 0
126 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI0103884 | I/910 | [18 empty] | 1409.8 | 100 | 2020-01-29 | 2020-06-05 | 2020-06-12 | 133 |  |  | 0 | 0
127 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 03916 | I/910 | [18 empty] | 49 | 100 | 2020-01-30 | 2020-06-02 | 2020-06-16 | 5 |  |  | 0 | 0
128 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04004 | I/910 | [18 empty] | 35.1 | 100 | 2020-03-12 | 2020-06-05 | 2020-06-16 | 1 |  |  | 1 | 0
129 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00586 | I/910 | [18 empty] | 14.4 | 100 | 2020-01-28 | 2020-06-02 | 2020-06-16 | 1 |  |  | 1 | 0
130 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01094 | I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-09 | 1 |  |  | 0 | 0
131 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01889 | I/910 | [18 empty] | 31.8 | 100 | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 1 |  |  | 1 | 0
132 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01893 | I/910 | [18 empty] | 31.9 | 100 | 2020-06-02 | 2020-06-12 | 2020-06-17 | 1 |  |  | 1 | 0
133 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02392 | I/910 | [18 empty] | 84.4 | 100 | 2020-05-27 | 2020-06-03 | 2020-06-19 | 2 |  |  | 4 | 0
134 | BUENOS AIRES | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SF 00905 | I/910 | [18 empty] | 45.3 | 100 | 2020-03-10 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 1 |  |  | 0 | 1
135 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03907 | I/910 | [18 empty] | 62.6 | 100 | 2020-01-29 | 2020-06-16 | 2020-06-25 | 8 |  |  | 0 | 0
136 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03954 | I/910 | [18 empty] | 24.4 | 100 | 2020-06-01 | 2020-06-16 | 2020-06-25 | 1 |  |  | 0 | 0
137 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03917 | I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2020-06-12 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 4 |  |  | 0 | 0
138 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04003 | I/910 | [18 empty] | 8.7 | 100 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 2020-06-29 | 1 |  |  | 1 | 0
139 | BUENOS AIRES | MORENO | LA REJA | OR 04804 | I/910 | [18 empty] | 75.7 | 100 | 2020-09-19 | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 1 |  |  | 0 | 0
140 | BUENOS AIRES | MORENO | PASO DEL REY | OR 05220 | I/910 | [18 empty] | 44 | 100 | 2020-06-11 | 2020-06-25 | 2020-06-29 | 1 |  |  | 1 | 0
141 | BUENOS AIRES | MERLO | MERLO | ME 03466 | I/910 | [18 empty] | 48.9 | 100 | 2020-01-29 | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 0 |  |  | 0 | 0
142 | BUENOS AIRES | LA MATANZA | GONZALEZ CATAN | LM 06332 | I/910 | [18 empty] | 301.4 | 100 | 2020-05-18 | 2020-06-25 | 2020-06-29 | 0 |  |  | 0 | 0
143 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05406 | I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2020-06-16 | 2020-06-25 | 2020-06-29 | 0 |  |  | 0 | 0
144 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI0104358 | I/910 | [18 empty] | 356.5 | 100 | 2020-06-05 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 24 |  |  | 0 | 0
145 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03922 | I/910 | [18 empty] | 38.7 | 100 | 2020-06-19 | 2020-07-10 | 2020-07-16 | 3 |  |  | 0 | 0
146 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | SI 06365 | I/910 | [18 empty] | 14.1 | 100 | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 0 |  |  | 0 | 0
147 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03926 | I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2020-06-26 | 2020-07-10 | 2020-07-16 | 4 |  |  | 3 | 0
148 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BOULOGNE | SI 06373 | I/910 | [18 empty] | 44.4 | 100 | 2020-06-18 | 2020-07-02 | 2020-07-16 | 0 |  |  | 1 | 0
149 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | SI 06375 | I/910 | [18 empty] | 16 | 100 | 2020-06-26 | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 1 |  |  | 1 | 0
150 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03758 | I/910 | [18 empty] | 109.3 | 100 | 2020-06-29 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 6 |  |  | 0 | 0
151 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | SI 06358 | I/910 | [18 empty] | 368.3 | 100 | 2019-11-14 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 56 |  |  | 0 | 0
152 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03929 | I/910 | [18 empty] | 52 | 100 | 2020-06-23 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 3 |  |  | 0 | 0
153 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03933 | I/910 | [18 empty] | 65.9 | 100 | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 5 |  |  | 0 | 0
154 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01801 | I/910 | [18 empty] | 45.1 | 100 | 2020-03-18 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 1 |  |  | 0 | 1
155 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04284 | I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 1 |  |  | 1 | 0
156 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00446 | I/910 | [18 empty] | 38.4 | 100 | 2020-06-17 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 1 |  |  | 0 | 0
157 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01885 | I/910 | [18 empty] | 38.5 | 100 | 2020-06-25 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 1 |  |  | 0 | 0
158 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01891 | I/910 | [18 empty] | 74.2 | 100 | 2020-06-04 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 1 |  |  | 1 | 0
159 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01096 | I/910 | [18 empty] | 21.8 | 100 | 2020-06-29 | 2020-07-24 | 2020-07-29 | 1 |  |  | 0 | 0
160 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | BARRIO PARQUE LELOIR | IT 02155 | I/910 | [18 empty] | 101 | 100 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 2020-08-06 | 2 |  |  | 1 | 0
161 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00554 | I/910 | [18 empty] | 94.4 | 100 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-08-07 | 4 |  |  | 0 | 0
162 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00566 | I/910 | [18 empty] | 15.6 | 100 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 2020-08-07 | 1 |  |  | 0 | 1
163 | BUENOS AIRES | MERLO | MERLO | ME 03465 | I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 2020-08-12 | 0 |  |  | 1 | 0
164 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02246 | I/910 | [18 empty] | 23.2 | 100 | 2020-07-24 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 1 |  |  | 0 | 0
165 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (ESTE) | TI 03920 | I/910 | [18 empty] | 21.8 | 100 | 2020-07-28 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 1 |  |  | 1 | 0
166 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02253 | I/910 | [18 empty] | 33.4 | 100 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 1 |  |  | 1 | 0
167 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03948 | I/910 | [18 empty] | 61 | 100 | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 4 |  |  | 0 | 0
168 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00447 | I/910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2020-08-05 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 3 |  |  | 1 | 0
169 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00547 | I/910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 1 |  |  | 0 | 0
170 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00563 | I/910 | [18 empty] | 64.9 | 100 | 2020-07-29 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 1 |  |  | 1 | 0
171 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01878 | I/910 | [18 empty] | 64.5 | 100 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 1 |  |  | 0 | 0
172 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01894 | I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 1 |  |  | 0 | 0
173 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01898 | I/910 | [18 empty] | 15.1 | 100 | 2020-07-28 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 1 |  |  | 0 | 0
174 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00568 | I/910 | [18 empty] | 35.9 | 100 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 1 |  |  | 1 | 0
175 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02400 | I/910 | [18 empty] | 42.8 | 100 | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 1 |  |  | 1 | 0
176 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00569 | I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2020-07-30 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 1 |  |  | 0 | 0
177 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05395 | I/910 | [18 empty] | 38.1 | 100 | 2020-07-28 | 2020-08-13 | 2020-08-18 | 1 |  |  | 1 | 0
178 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02249 | I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2020-08-04 | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 1 |  |  | 1 | 0
179 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01097 | I/910 | [18 empty] | 17.7 | 100 | 2020-08-04 | 2020-08-10 | 2020-08-18 | 1 |  |  | 0 | 0
180 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00579 | I/910 | [18 empty] | 29 | 100 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 1 |  |  | 0 | 0
181 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00584 | I/910 | [18 empty] | 91.1 | 100 | 2020-07-28 | 2020-08-12 | 2020-08-18 | 2 |  |  | 1 | 0
182 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00460 | I/910 | [18 empty] | 33.1 | 100 | 2020-08-04 | 2020-08-14 | 2020-08-19 | 1 |  |  | 1 | 0
183 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00514 | I/910 | [18 empty] | 80.6 | 100 | 2020-08-05 | 2020-08-14 | 2020-08-19 | 1 |  |  | 0 | 0
184 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03875 | I/910 | [18 empty] | 837.6 | 100 | 2020-02-06 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 57 |  |  | 0 | 0
185 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | MATHEU | ES 04000 | I/910 | [18 empty] | 128.7 | 100 | 2020-08-04 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 1 |  |  | 0 | 0
186 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BECCAR | SI 06368 | I/910 | [18 empty] | 43.4 | 100 | 2020-07-30 | 2020-08-07 | 2020-08-19 | 1 |  |  | 1 | 0
187 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* COMARCA DEL SOL | EC 00676 | I/910 | [18 empty] | 113.1 | 100 | 2020-08-13 | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 1 |  |  | 1 | 0
188 | BUENOS AIRES | SAN FERNANDO | VIRREYES | SF 00910 | I/910 | [18 empty] | 61.9 | 100 | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 0 |  |  | 0 | 1
189 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04011 | I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2020-08-05 | 2020-08-21 | 2020-08-25 | 1 |  |  | 1 | 0
190 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00389 | I/910 | [18 empty] | 20.8 | 100 | 2020-08-11 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 1 |  |  | 1 | 0
191 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00390 | I/910 | [18 empty] | 27.8 | 100 | 2020-08-11 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 1 |  |  | 1 | 0
192 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00391 | I/910 | [18 empty] | 32.5 | 100 | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 1 |  |  | 1 | 0
193 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 00869 | I/910 | [18 empty] | 45.3 | 100 | 2020-08-18 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 1 |  |  | 1 | 0
194 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 00982 | I/910 | [18 empty] | 126.9 | 100 | 2020-08-19 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 3 |  |  | 0 | 0
195 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI0403884 | I/910 | [18 empty] | 1350 | 100 | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 117 |  |  | 0 | 0
196 | BUENOS AIRES | MERLO | MARIANO ACOSTA | ME 03473 | I/910 | [18 empty] | 11.5 | 100 | 2020-08-13 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 1 |  |  | 0 | 0
197 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01123 | I/910 | [18 empty] | 129.7 | 100 | 2020-08-18 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 1 |  |  | 0 | 0
198 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01099 | I/910 | [18 empty] | 13.1 | 100 | 2020-08-14 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 1 |  |  | 0 | 1
199 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03850 | I/910 | [18 empty] | 414.6 | 100 | 2019-10-03 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 11 |  |  | 0 | 0
200 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01127 | I/910 | [18 empty] | 114.3 | 100 | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 2020-09-03 | 1 |  |  | 0 | 0
201 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01129 | I/910 | [18 empty] | 108.6 | 100 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-09-03 | 1 |  |  | 1 | 0
202 | BUENOS AIRES | PILAR | PILAR | PI 04317 | I/910 | [18 empty] | 39.7 | 100 | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2 |  |  | 1 | 0
203 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 01131 | I/910 | [18 empty] | 161.8 | 100 | 2020-08-28 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 1 |  |  | 0 | 0
204 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03809 | I/910 | [18 empty] | 82 | 100 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 18 |  |  | 0 | 0
205 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03950 | I/910 | [18 empty] | 43 | 100 | 2020-06-17 | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 4 |  |  | 0 | 0
206 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | VILLA DE MAYO | MA 04721 | I/910 | [18 empty] | 55.5 | 100 | 2020-08-21 | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 1 |  |  | 1 | 0
207 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR0105274 | I/910 | [18 empty] | 1320.7 | 100 | 2020-03-16 | 2020-08-28 | 2020-09-08 | 148 |  |  | 0 | 0
208 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02380 | I/910 | [18 empty] | 1169.5 | 100 | 2020-06-04 | 2020-08-28 | 2020-09-10 | 75 |  |  | 0 | 0
209 | BUENOS AIRES | LA MATANZA | VILLA CELINA | LM 06336 | I/910 | [18 empty] | 64 | 100 | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 2020-09-16 | 0 |  |  | 0 | 1
210 | BUENOS AIRES | HURLINGHAM | HURLINGHAM | HU 00785 | I/910 | [18 empty] | 13.6 | 100 | 2020-08-27 | 2020-09-02 | 2020-09-10 | 1 |  |  | 1 | 0
211 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | VILLA DE MAYO | MA 04673 | I/910 | [18 empty] | 92.4 | 100 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 3 |  |  | 1 | 0
212 | BUENOS AIRES | MORENO | FRANCISCO ALVAREZ | OR 05291 | I/910 | [18 empty] | 40.8 | 100 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-18 | 4 |  |  | 0 | 0
213 | BUENOS AIRES | TIGRE | TIGRE | TI 03823 | I/910 | [18 empty] | 69.8 | 100 | 2020-08-11 | 2020-09-04 | 2020-09-16 | 22 |  |  | 0 | 0
214 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 02244 | I/910 | [18 empty] | 28.7 | 100 | 2020-09-04 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 1 |  |  | 4 | 0
215 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | LOS POLVORINES | MA 04722 | I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2 |  |  | 1 | 0
216 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01098 | I/910 | [18 empty] | 31 | 100 | 2020-09-11 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 1 |  |  | 0 | 0
217 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* JULARO | EC 00918 | I/910 | [18 empty] | 194.4 | 100 | 2020-09-15 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 3 |  |  | 2 | 0
218 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01121 | I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 2020-09-21 | 1 |  |  | 0 | 0
219 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01135 | I/910 | [18 empty] | 21.6 | 100 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 1 |  |  | 1 | 0
220 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* COMARCA DEL SOL | EC 00968 | I/910 | [18 empty] | 34.6 | 100 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 2020-09-23 | 1 |  |  | 0 | 0
221 | BUENOS AIRES | PILAR | LA LONJA | PI 04328 | I/910 | [18 empty] | 19.9 | 100 | 2020-09-08 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 1 |  |  | 1 | 0
222 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04330 | I/910 | [18 empty] | 96.5 | 100 | 2020-09-10 | 2020-09-15 | 2020-09-23 | 1 |  |  | 1 | 0
223 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04325 | I/910 | [18 empty] | 31.6 | 100 | 2020-09-09 | 2020-09-15 | 2020-09-24 | 2 |  |  | 1 | 0
224 | BUENOS AIRES | PILAR | PRESIDENTE DERQUI | PI 04326 | I/910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2020-09-03 | 2020-09-15 | 2020-09-24 | 1 |  |  | 1 | 0
225 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS 00255 | I/910 | [18 empty] | 35.2 | 100 | 2020-07-30 | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 3 |  |  | 1 | 0
226 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03938 | I/910 | [18 empty] | 20.7 | 100 | 2020-08-31 | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 1 |  |  | 0 | 0
227 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01888 | I/910 | [18 empty] | 71.5 | 100 | 2020-09-17 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 1 |  |  | 0 | 0
228 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03937 | I/910 | [18 empty] | 72.9 | 100 | 2020-08-19 | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 4 |  |  | 0 | 0
229 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01895 | I/910 | [18 empty] | 54.4 | 100 | 2020-09-18 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 1 |  |  | 1 | 0
230 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01901 | I/910 | [18 empty] | 122 | 100 | 2020-09-04 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 1 |  |  | 1 | 0
231 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01906 | I/910 | [18 empty] | 147.6 | 100 | 2020-09-11 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 |  |  | 0 | 0
232 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01900 | I/910 | [18 empty] | 19.8 | 100 | 2020-09-22 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 1 |  |  | 0 | 0
233 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01902 | I/910 | [18 empty] | 18.6 | 100 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 1 |  |  | 0 | 0
234 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01101 | I/910 | [18 empty] | 17.9 | 100 | 2020-09-23 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 1 |  |  | 1 | 0
235 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | CAPILLA DEL SEÑOR | EC 01049 | I/910 | [18 empty] | 1639.7 | 100 | 2020-08-27 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 75 |  |  | 8 | 0
236 | BUENOS AIRES | TIGRE | DIQUE LUJAN | TI0303767 | I/910 | [18 empty] | 687.3 | 100 | 2020-09-04 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 44 |  |  | 0 | 0
237 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01133 | I/910 | [18 empty] | 104.8 | 100 | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 1 |  |  | 1 | 0
238 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01139 | I/910 | [18 empty] | 55.2 | 100 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 1 |  |  | 1 | 0
239 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01143 | I/910 | [18 empty] | 80.1 | 100 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 1 |  |  | 1 | 0
240 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 03133 | I/910 | [18 empty] | 33.2 | 100 | 2020-10-02 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
241 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00567 | I/910 | [18 empty] | 37.8 | 100 | 2020-10-14 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2 |  |  | 2 | 0
242 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00392 | I/910 | [18 empty] | 52.2 | 100 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
243 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00571 | I/910 | [18 empty] | 68.8 | 100 | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2 |  |  | 0 | 0
244 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00572 | I/910 | [18 empty] | 55.7 | 100 | 2020-10-15 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 1 |  |  | 0 | 0
245 | BUENOS AIRES | CAMPANA | ALTOS LOS CARDALES | CA 01218 | I/910 | [18 empty] | 11.1 | 100 | 2020-10-14 | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 1 |  |  | 1 | 0
246 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01733 | I/910 | [18 empty] | 21.5 | 100 | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 1 |  |  | 1 | 0
247 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01824 | I/910 | [18 empty] | 47.1 | 100 | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 2020-10-29 | 1 |  |  | 1 | 0
248 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01327 | I/910 | [18 empty] | 88.4 | 100 | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 0 |  |  | 0 | 1
249 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01335 | I/910 | [18 empty] | 44.1 | 100 | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 1 |  |  | 0 | 0
250 | BUENOS AIRES | CAMPANA | ALTOS LOS CARDALES | CA 01336 | I/910 | [18 empty] | 32.9 | 100 | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 1 |  |  | 0 | 1
251 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01913 | I/910 | [18 empty] | 50.1 | 100 | 2020-10-15 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 3 |  |  | 1 | 0
252 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01915 | I/910 | [18 empty] | 10.7 | 100 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-29 | 1 |  |  | 1 | 0
253 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01921 | I/910 | [18 empty] | 24.4 | 100 | 2020-10-09 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 1 |  |  | 0 | 0
254 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 02084 | I/910 | [18 empty] | 47 | 100 | 2020-09-21 | 2020-10-24 | 2020-10-30 | 1 |  |  | 1 | 0
255 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI0203884 | I/910 | [18 empty] | 1241.7 | 100 | 2020-09-08 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 80 |  |  | 0 | 0
256 | BUENOS AIRES | PILAR | TORTUGUITAS | PI 04306 | I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2020-09-07 | 2020-10-14 | 2020-10-27 | 2 |  |  | 0 | 0
257 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | CAPILLA DEL SEÑOR | EC 01126 | I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | 2020-10-27 | 1 |  |  | 1 | 0
258 | BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | FLORIDA | VL 03987 | I/910 | [18 empty] | 23.9 | 100 | 2020-10-15 | 2020-10-23 | 2020-10-30 | 2 |  |  | 0 | 0
259 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05054 | I/910 | [18 empty] | 26.5 | 100 | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 1 |  |  | 1 | 0
260 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01902 | I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 1 |  |  | 1 | 0
261 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01904 | I/910 | [18 empty] | 12.5 | 100 | 2020-10-21 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 1 |  |  | 1 | 0
262 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05056 | I/910 | [18 empty] | 22.9 | 100 | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2 |  |  | 1 | 0
263 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | LOS CARDALES | EC 01013 | I/910 | [18 empty] | 60.1 | 100 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 1 |  |  | 1 | 0
264 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | LOS CARDALES | EC 01140 | I/910 | [18 empty] | 195.2 | 100 | 2020-10-29 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 2 |  |  | 1 | 0
265 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01142 | I/910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2020-04-06 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 1 |  |  | 0 | 0
266 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02393 | I/910 | [18 empty] | 20.6 | 100 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 2 |  |  | 0 | 0
267 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01903 | I/910 | [18 empty] | 12.9 | 100 | 2020-10-13 | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 1 |  |  | 0 | 0
268 | BUENOS AIRES | MERCEDES | GOWLAND | ER 01911 | I/910 | [18 empty] | 65.8 | 100 | 2020-10-19 | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 1 |  |  | 1 | 0
269 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01912 | I/910 | [18 empty] | 33.9 | 100 | 2020-10-26 | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 1 |  |  | 1 | 0
270 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04332 | I/910 | [18 empty] | 20.2 | 100 | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 2020-11-24 | 2 |  |  | 2 | 0
271 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01141 | I/910 | [18 empty] | 81.3 | 100 | 2020-11-03 | 2020-11-11 | 2020-11-24 | 1 |  |  | 1 | 0
272 | BUENOS AIRES | TIGRE | NORDELTA | TI 03953 | I/910 | [18 empty] | 43.8 | 100 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 0 |  |  | 2 | 2
273 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05050 | I/910 | [18 empty] | 50.2 | 100 | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 0 |  |  | 0 | 0
274 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 00983 | I/910 | [18 empty] | 55.2 | 100 | 2020-10-13 | 2020-11-03 | 2020-11-27 | 1 |  |  | 0 | 0
275 | BUENOS AIRES | MORENO | PASO DEL REY | OR 05229 | I/910 | [18 empty] | 60.2 | 100 | 2020-10-21 | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 1 |  |  | 1 | 0
276 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00537 | I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2020-11-20 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 1 |  |  | 0 | 0
277 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05352 | I/910 | [18 empty] | 21.5 | 100 | 2020-10-23 | 2020-11-03 | 2020-11-27 | 0 |  |  | 1 | 0
278 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01887 | I/910 | [18 empty] | 276.2 | 100 | 2020-10-28 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 14 |  |  | 1 | 0
279 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | BARRIO PARQUE LELOIR | IT 02256 | I/910 | [18 empty] | 26.7 | 100 | 2020-11-09 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 1 |  |  | 1 | 0
280 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 02258 | I/910 | [18 empty] | 11.5 | 100 | 2020-10-29 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 8 |  |  | 1 | 0
281 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00588 | I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2020-11-05 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 1 |  |  | 1 | 0
282 | BUENOS AIRES | MERCEDES | GOWLAND | ER 01904 | I/910 | [18 empty] | 70.7 | 100 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2 |  |  | 0 | 0
283 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01907 | I/910 | [18 empty] | 21.4 | 100 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 1 |  |  | 1 | 0
284 | BUENOS AIRES | MERCEDES | GOWLAND | ER 01908 | I/910 | [18 empty] | 34.5 | 100 | 2020-11-12 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 1 |  |  | 1 | 0
285 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00591 | I/910 | [18 empty] | 80 | 100 | 2020-11-09 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 1 |  |  | 1 | 0
286 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00592 | I/910 | [18 empty] | 22.9 | 100 | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 2020-11-27 | 1 |  |  | 1 | 0
287 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01920 | I/910 | [18 empty] | 24.8 | 100 | 2020-11-19 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 1 |  |  | 0 | 0
288 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* COMARCA DEL SOL | EC 01147 | I/910 | [18 empty] | 335.1 | 100 | 2020-11-19 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 2 |  |  | 4 | 0
289 | BUENOS AIRES | TIGRE | RICARDO ROJAS | TI 03700 | I/910 | [18 empty] | 41.5 | 100 | 2020-11-09 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 1 |  |  | 0 | 0
290 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03790 | I/910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 2 |  |  | 2 | 0
291 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | LOS POLVORINES | MA 04711 | I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0 |  |  | 0 | 1
292 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03956 | I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2020-11-02 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 4 |  |  | 0 | 0
293 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | GRAND BOURG | MA 04725 | I/910 | [18 empty] | 10.5 | 100 | 2020-11-12 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 2 |  |  | 0 | 0
294 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01337 | I/910 | [18 empty] | 37.1 | 100 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 1 |  |  | 1 | 0
295 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01906 | I/910 | [18 empty] | 86.7 | 100 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 1 |  |  | 0 | 0
296 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05057 | I/910 | [18 empty] | 76.9 | 100 | 2020-11-04 | 2020-11-11 | 2020-11-30 | 3 |  |  | 3 | 0
297 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 03985 | I/910 | [18 empty] | 18.5 | 100 | 2020-11-11 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 1 |  |  | 0 | 0
298 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS0500228 | I/910 | [18 empty] | 2422.4 | 100 | 2020-10-06 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0 |  |  | 0 | 0
299 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS 00285 | I/910 | [18 empty] | 96.3 | 100 | 2020-11-11 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 1 |  |  | 0 | 0
300 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03155 | I/910 | [18 empty] | 72.2 | 100 | 2020-11-26 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 12 |  |  | 1 | 0
301 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01895 | I/910 | [18 empty] | 40.2 | 100 | 2020-11-27 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2 |  |  | 0 | 0
302 | BUENOS AIRES | TIGRE | TIGRE | TI 03971 | I/910 | [18 empty] | 43 | 100 | 2020-11-24 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2 |  |  | 0 | 0
303 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | MARTINEZ | SI 06376 | I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2020-12-03 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 1 |  |  | 1 | 0
304 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | EL CAZADOR | ES 04014 | I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2020-11-26 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 1 |  |  | 1 | 0
305 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01908 | I/910 | [18 empty] | 146.4 | 100 | 2020-11-17 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 48 |  |  | 48 | 0
306 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 00664 | I/910 | [18 empty] | 214.6 | 100 | 2020-11-16 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 2 |  |  | 0 | 0
307 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01333 | I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2020-11-26 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 1 |  |  | 1 | 0
308 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | EL CAZADOR | ES 04016 | I/910 | [18 empty] | 110.2 | 100 | 2020-11-26 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 3 |  |  | 0 | 0
309 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00597 | I/910 | [18 empty] | 108.6 | 100 | 2020-11-24 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 4 |  |  | 1 | 0
310 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01149 | I/910 | [18 empty] | 123.1 | 100 | 2020-11-24 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 1 |  |  | 1 | 0
311 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | CAPILLA DEL SEÑOR | EC 01150 | I/910 | [18 empty] | 53.7 | 100 | 2020-11-27 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 1 |  |  | 0 | 0
312 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA 00978 | I/910 | [18 empty] | 721.6 | 100 | 2020-08-24 | 2020-10-02 | 2020-12-14 | 3 |  |  | 0 | 0
313 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01339 | I/910 | [18 empty] | 31.9 | 100 | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 1 |  |  | 1 | 0
314 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01916 | I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2020-11-27 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 1 |  |  | 1 | 0
315 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01910 | I/910 | [18 empty] | 101.3 | 100 | 2020-11-19 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 1 |  |  | 2 | 0
316 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 02263 | I/910 | [18 empty] | 26.5 | 100 | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 1 |  |  | 0 | 0
317 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01914 | I/910 | [18 empty] | 121.5 | 100 | 2020-12-02 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 3 |  |  | 1 | 0
318 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01919 | I/910 | [18 empty] | 34.2 | 100 | 2020-11-26 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2 |  |  | 0 | 0
319 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00408 | I/910 | [18 empty] | 114.6 | 100 | 2021-01-12 | 2021-01-22 | 2021-01-27 | 2 |  |  | 0 | 0
320 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01636 | I/910 | [18 empty] | 27.9 | 100 | 2020-11-20 | 2021-01-08 | 2021-01-25 | 1 |  |  | 1 | 0
321 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03540 | I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 1 |  |  | 0 | 0
322 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (ESTE) | TI 03639 | I/910 | [18 empty] | 10.3 | 100 | 2020-12-23 | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 1 |  |  | 0 | 0
323 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 04970 | I/910 | [18 empty] | 35.1 | 100 | 2020-12-18 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 1 |  |  | 1 | 0
324 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | LOS POLVORINES | MA 04678 | I/910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2020-12-04 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 1 |  |  | 0 | 0
325 | BUENOS AIRES | SAN FERNANDO | VIRREYES | SF 00903 | I/910 | [18 empty] | 16.9 | 100 | 2020-12-28 | 2021-01-08 | 2021-01-22 | 12 |  |  | 12 | 0
326 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA 00970 | I/910 | [18 empty] | 19.1 | 100 | 2020-12-22 | 2021-01-08 | 2021-01-20 | 1 |  |  | 0 | 0
327 | BUENOS AIRES | TIGRE | NORDELTA | TI 03897 | I/910 | [18 empty] | 696.4 | 100 | 2020-11-16 | 2021-01-28 | 2021-01-30 | 0 |  |  | 0 | 0
328 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03910 | I/910 | [18 empty] | 100.4 | 100 | 2021-01-21 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 6 |  |  | 0 | 0
329 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03921 | I/910 | [18 empty] | 81 | 100 | 2020-12-22 | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 16 |  |  | 0 | 0
330 | BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | MUNRO | VL 03986 | I/910 | [18 empty] | 6.7 | 100 | 2020-12-16 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 0 |  |  | 0 | 0
331 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05051 | I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2020-12-09 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 1 |  |  | 1 | 0
332 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03964 | I/910 | [18 empty] | 12.3 | 100 | 2020-12-15 | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 1 |  |  | 0 | 0
333 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI 03972 | I/910 | [18 empty] | 46.7 | 100 | 2020-11-19 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 0 |  |  | 0 | 0
334 | BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | MUNRO | VL 03989 | I/910 | [18 empty] | 39.9 | 100 | 2020-12-22 | 2021-01-08 | 2021-01-22 | 0 |  |  | 1 | 0
335 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03976 | I/910 | [18 empty] | 73 | 100 | 2020-12-03 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 4 |  |  | 0 | 0
336 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (ESTE) | TI 03977 | I/910 | [18 empty] | 67.9 | 100 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 2 |  |  | 0 | 0
337 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03982 | I/910 | [18 empty] | 50.1 | 100 | 2021-01-08 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 4 |  |  | 1 | 0
338 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | VILLA ADELINA | SI 06377 | I/910 | [18 empty] | 30.6 | 100 | 2021-01-12 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 1 |  |  | 1 | 0
339 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03984 | I/910 | [18 empty] | 12.2 | 100 | 2021-01-07 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 1 |  |  | 1 | 0
340 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | PABLO NOGUES | MA 04729 | I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2020-11-17 | 2021-01-07 | 2021-01-18 | 0 |  |  | 0 | 1
341 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01907 | I/910 | [18 empty] | 12.4 | 100 | 2020-12-11 | 2021-01-07 | 2021-01-25 | 14 |  |  | 1 | 0
342 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | MARTINEZ | SI 06378 | I/910 | [18 empty] | 54.9 | 100 | 2020-12-30 | 2021-01-08 | 2021-01-22 | 1 |  |  | 1 | 0
343 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00594 | I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2020-12-23 | 2021-01-08 | 2021-01-19 | 1 |  |  | 0 | 0
344 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00595 | I/910 | [18 empty] | 30.1 | 100 | 2021-01-06 | 2021-01-22 | 2021-01-27 | 1 |  |  | 1 | 0
345 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05058 | I/910 | [18 empty] | 56.15 | 100 | 2020-12-01 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2 |  |  | 1 | 0
346 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04018 | I/910 | [18 empty] | 51.8 | 100 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 2021-01-27 | 3 |  |  | 1 | 0
347 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | SI 06381 | I/910 | [18 empty] | 71.1 | 100 | 2020-12-22 | 2021-01-08 | 2021-01-22 | 2 |  |  | 1 | 0
348 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00598 | I/910 | [18 empty] | 34.6 | 100 | 2020-12-28 | 2021-01-08 | 2021-01-19 | 3 |  |  | 1 | 0
349 | BUENOS AIRES | PILAR | PRESIDENTE DERQUI | PI 04333 | I/910 | [18 empty] | 116.3 | 100 | 2021-01-14 | 2021-01-22 | 2021-01-28 | 1 |  |  | 0 | 0
350 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* COMARCA DEL SOL | EC 01144 | I/910 | [18 empty] | 106.6 | 100 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 1 |  |  | 1 | 0
351 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00600 | I/910 | [18 empty] | 22.1 | 100 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 2021-01-19 | 1 |  |  | 1 | 0
352 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00601 | I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2020-12-23 | 2021-01-08 | 2021-01-19 | 1 |  |  | 1 | 0
353 | BUENOS AIRES | PILAR | LA LONJA | PI 04334 | I/910 | [18 empty] | 89.5 | 100 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-20 | 1 |  |  | 0 | 1
354 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04022 | I/910 | [18 empty] | 17.8 | 100 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 1 |  |  | 1 | 0
355 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | LOS CARDALES | EC 01148 | I/910 | [18 empty] | 34.5 | 100 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 2021-01-28 | 1 |  |  | 0 | 0
356 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04335 | I/910 | [18 empty] | 30.6 | 100 | 2020-12-14 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 1 |  |  | 0 | 0
357 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01909 | I/910 | [18 empty] | 11.5 | 100 | 2020-12-11 | 2021-01-07 | 2021-01-13 | 1 |  |  | 0 | 0
358 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01151 | I/910 | [18 empty] | 409 | 100 | 2020-12-15 | 2021-01-08 | 2021-01-18 | 11 |  |  | 2 | 0
359 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01153 | I/910 | [18 empty] | 52.6 | 100 | 2021-01-07 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 1 |  |  | 0 | 0
360 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01913 | I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2021-01-22 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 1 |  |  | 0 | 0
361 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04331 | I/910 | [18 empty] | 53.4 | 100 | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-02-11 | 2 |  |  | 3 | 0
362 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 03468 | I/910 | [18 empty] | 41.5 | 100 | 2021-01-27 | 2021-02-09 | 2021-02-19 | 1 |  |  | 1 | 0
363 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 04123 | I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2020-12-09 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 2 |  |  | 0 | 0
364 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02347 | I/910 | [18 empty] | 11.6 | 100 | 2020-10-30 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 1 |  |  | 0 | 0
365 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05363 | I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2021-01-13 | 2021-02-09 | 2021-02-19 | 0 |  |  | 0 | 0
366 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01867 | I/910 | [18 empty] | 35.55 | 100 | 2020-11-11 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 0 |  |  | 0 | 0
367 | BUENOS AIRES | MORENO | PASO DEL REY | OR 05403 | I/910 | [18 empty] | 59.1 | 100 | 2020-12-03 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 1 |  |  | 0 | 0
368 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 02257 | I/910 | [18 empty] | 34.7 | 100 | 2020-12-11 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 1 |  |  | 1 | 0
369 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05414 | I/910 | [18 empty] | 74.5 | 100 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 1 |  |  | 1 | 0
370 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05417 | I/910 | [18 empty] | 69.4 | 100 | 2020-12-15 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 3 |  |  | 2 | 0
371 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05418 | I/910 | [18 empty] | 18 | 100 | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2021-02-19 | 0 |  |  | 0 | 1
372 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00449 | I/910 | [18 empty] | 98.6 | 100 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 2 |  |  | 0 | 0
373 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01923 | I/910 | [18 empty] | 89.4 | 100 | 2020-11-30 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 1 |  |  | 0 | 0
374 | BUENOS AIRES | MERCEDES | GOWLAND | ER 01924 | I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2020-12-04 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 1 |  |  | 0 | 0
375 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05419 | I/910 | [18 empty] | 10.5 | 100 | 2021-01-19 | 2021-02-09 | 2021-02-19 | 0 |  |  | 0 | 0
376 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03278 | I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2021-02-05 | 2021-02-19 | 2021-02-23 | 1 |  |  | 0 | 0
377 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00448 | I/910 | [18 empty] | 94.8 | 100 | 2020-12-11 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 0 |  |  | 0 | 0
378 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO LOS PINOS | EC 01156 | I/910 | [18 empty] | 35.1 | 100 | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 2021-02-23 | 1 |  |  | 0 | 0
379 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BECCAR | SI 06319 | I/910 | [18 empty] | 1554.9 | 100 | 2019-12-10 | 2021-02-03 | 2021-02-18 | 66 |  |  | 0 | 0
380 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 03970 | I/910 | [18 empty] | 77.5 | 100 | 2021-01-21 | 2021-02-11 | 2021-02-22 | 8 |  |  | 0 | 0
381 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03983 | I/910 | [18 empty] | 34 | 100 | 2021-01-13 | 2021-02-11 | 2021-02-22 | 2 |  |  | 1 | 0
382 | BUENOS AIRES | PILAR | ZELAYA | PI 04340 | I/910 | [18 empty] | 24.4 | 100 | 2021-01-26 | 2021-02-03 | 2021-02-11 | 1 |  |  | 1 | 0
383 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00527 | I/910 | [18 empty] | 330.7 | 100 | 2021-02-05 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 3 |  |  | 1 | 0
384 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00393 | I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2020-12-21 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2 |  |  | 1 | 0
385 | BUENOS AIRES | MORON | CASTELAR | MO 02641 | I/910 | [18 empty] | 14.3 | 100 | 2021-01-22 | 2021-02-09 | 2021-02-26 | 1 |  |  | 1 | 0
386 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02405 | I/910 | [18 empty] | 65.6 | 100 | 2020-12-14 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 1 |  |  | 1 | 0
387 | BUENOS AIRES | LUJAN | JOSE M. JAUREGUI | LU 02408 | I/910 | [18 empty] | 13.1 | 100 | 2021-01-14 | 2021-02-09 | 2021-02-26 | 1 |  |  | 1 | 0
388 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01922 | I/910 | [18 empty] | 16 | 100 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 1 |  |  | 0 | 0
389 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00394 | I/910 | [18 empty] | 239.1 | 100 | 2020-12-22 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 5 |  |  | 0 | 0
390 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01936 | I/910 | [18 empty] | 79.6 | 100 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 1 |  |  | 0 | 0
391 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00574 | I/910 | [18 empty] | 51.8 | 100 | 2021-01-13 | 2021-02-09 | 2021-02-26 | 1 |  |  | 0 | 0
392 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05426 | I/910 | [18 empty] | 24.7 | 100 | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 1 |  |  | 0 | 0
393 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI0303830 | I/910 | [18 empty] | 751.7 | 100 | 2019-09-27 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 42 |  |  | 20 | 0
394 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 03973 | I/910 | [18 empty] | 1604.3 | 100 | 2021-02-12 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 82 |  |  | 0 | 0
395 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BOULOGNE | SI 06366 | I/910 | [18 empty] | 45.1 | 100 | 2021-02-03 | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 1 |  |  | 1 | 0
396 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | SI 06374 | I/910 | [18 empty] | 23.3 | 100 | 2021-02-03 | 2021-02-19 | 2021-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0
397 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EXALTACION DE LA CRUZ | EC 01152 | I/910 | [18 empty] | 10.7 | 100 | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 1 |  |  | 0 | 0
398 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* COMARCA DEL SOL | EC 01154 | I/910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 1 |  |  | 0 | 0
399 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 01157 | I/910 | [18 empty] | 86 | 100 | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 1 |  |  | 1 | 0
400 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 02472 | I/910 | [18 empty] | 82.6 | 100 | 2021-01-26 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 6 |  |  | 0 | 0
401 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 04123 | I/910 | [18 empty] | 39.5 | 100 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 1 |  |  | 0 | 0
402 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | MUÑIZ | MI 05055 | I/910 | [18 empty] | 70.7 | 100 | 2021-02-08 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 7 |  |  | 0 | 0
403 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | EL CAZADOR | ES 04021 | I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2021-02-18 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2 |  |  | 1 | 0
404 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05064 | I/910 | [18 empty] | 21.5 | 100 | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 1 |  |  | 1 | 0
405 | BUENOS AIRES | PILAR | PRESIDENTE DERQUI | PI 04342 | I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2021-02-12 | 2021-02-24 | 2021-03-08 | 1 |  |  | 0 | 0
406 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 00416 | I/910 | [18 empty] | 112.2 | 100 | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 1 |  |  | 0 | 0
407 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03966 | I/910 | [18 empty] | 71.1 | 100 | 2021-01-28 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2 |  |  | 1 | 0
408 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BECCAR | SI 06389 | I/910 | [18 empty] | 22.1 | 100 | 2021-02-25 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 1 |  |  | 1 | 0
409 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 04023 | I/910 | [18 empty] | 61.6 | 100 | 2021-02-17 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 1 |  |  | 0 | 0
410 | BUENOS AIRES | PILAR | TORTUGUITAS | PI 04339 | I/910 | [18 empty] | 302 | 100 | 2021-02-18 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 5 |  |  | 0 | 0
411 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO LOS PINOS | EC 01155 | I/910 | [18 empty] | 60.3 | 100 | 2021-02-23 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 1 |  |  | 0 | 0
412 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05033 | I/910 | [18 empty] | 22.1 | 100 | 2021-02-10 | 2021-02-24 | 2021-03-12 | 0 |  |  | 0 | 1
413 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA 00947 | I/910 | [18 empty] | 58 | 100 | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 40 |  |  | 39 | 0
414 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03997 | I/910 | [18 empty] | 17.6 | 100 | 2021-02-26 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 0 |  |  | 0 | 0
415 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01159 | I/910 | [18 empty] | 91.8 | 100 | 2021-03-04 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2 |  |  | 1 | 0
416 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01161 | I/910 | [18 empty] | 61.9 | 100 | 2021-03-11 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 1 |  |  | 0 | 0
417 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 04006 | I/910 | [18 empty] | 148.15 | 100 | 2019-12-10 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 10 |  |  | 0 | 1
418 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 01017 | I/910 | [18 empty] | 10.5 | 100 | 2021-03-13 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 1 |  |  | 1 | 0
419 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01342 | I/910 | [18 empty] | 920.5 | 100 | 2021-01-13 | 2021-03-22 | 2021-03-30 | 28 |  |  | 0 | 0
420 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02387 | I/910 | [18 empty] | 36 | 100 | 2021-03-10 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 1 |  |  | 1 | 0
421 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01918 | I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 1 |  |  | 1 | 0
422 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01929 | I/910 | [18 empty] | 83.1 | 100 | 2021-02-24 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 1 |  |  | 1 | 0
423 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05420 | I/910 | [18 empty] | 16.5 | 100 | 2021-03-10 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 2 |  |  | 1 | 0
424 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01934 | I/910 | [18 empty] | 122 | 100 | 2021-02-23 | 2021-03-22 | 2021-03-30 | 4 |  |  | 1 | 0
425 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01940 | I/910 | [18 empty] | 71.3 | 100 | 2021-03-01 | 2021-03-22 | 2021-03-30 | 2 |  |  | 1 | 0
426 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02412 | I/910 | [18 empty] | 51.6 | 100 | 2020-03-15 | 2021-03-25 | 2021-03-31 | 1 |  |  | 0 | 0
427 | BUENOS AIRES | MORENO | LA REJA | OR 05424 | I/910 | [18 empty] | 36.1 | 100 | 2021-03-16 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 3 |  |  | 2 | 0
428 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 02535 | I/910 | [18 empty] | 1391.1 | 100 | 2007-06-11 | 2007-06-26 | 2021-04-05 | 110 |  |  | 0 | 0
429 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BECCAR | SI 06190 | I/910 | [18 empty] | 506 | 100 | 2021-02-22 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 95 |  |  | 0 | 0
430 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BOULOGNE | SI 06383 | I/910 | [18 empty] | 19.5 | 100 | 2021-03-02 | 2021-03-30 | 2021-04-05 | 1 |  |  | 1 | 0
431 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | SI 06289 | I/910 | [18 empty] | 18.9 | 100 | 2021-03-04 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 1 |  |  | 1 | 0
432 | BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | VILLA MARTELLI | VL 03990 | I/910 | [18 empty] | 8.3 | 100 | 2021-03-03 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 1 |  |  | 2 | 0
433 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01160 | I/910 | [18 empty] | 68.1 | 100 | 2021-03-17 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 1 |  |  | 1 | 0
434 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01162 | I/910 | [18 empty] | 58 | 100 | 2021-03-23 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 1 |  |  | 1 | 0
435 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01163 | I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2021-03-31 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 1 |  |  | 1 | 0
436 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI 02904 | I/910 | [18 empty] | 73.4 | 100 | 2021-03-17 | 2021-03-30 | 2021-04-12 | 8 |  |  | 0 | 0
437 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | PABLO NOGUES | MA 04733 | I/910 | [18 empty] | 27.6 | 100 | 2021-03-08 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2 |  |  | 1 | 0
438 | BUENOS AIRES | PILAR | LA LONJA | PI 04242 | I/910 | [18 empty] | 20.3 | 100 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 1 |  |  | 0 | 0
439 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00589 | I/910 | [18 empty] | 16.2 | 100 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 1 |  |  | 1 | 0
440 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO LOS PINOS | EC 01146 | I/910 | [18 empty] | 822.9 | 100 | 2020-12-21 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 14 |  |  | 0 | 0
441 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | TORTUGUITAS | JC 01910 | I/910 | [18 empty] | 67 | 100 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 |  |  | 1 | 0
442 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01153 | I/910 | [18 empty] | 52.6 | 100 | 2021-04-07 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 2 |  |  | 0 | 0
443 | BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | FLORIDA | VL 03981 | I/910 | [18 empty] | 6.1 | 100 | 2021-04-06 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 1 |  |  | 0 | 0
444 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03967 | I/910 | [18 empty] | 47.3 | 100 | 2021-03-23 | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 4 |  |  | 0 | 0
445 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01338 | I/910 | [18 empty] | 96.9 | 100 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 1 |  |  | 0 | 0
446 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | MARTINEZ | SI 06386 | I/910 | [18 empty] | 9.6 | 100 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 2021-04-21 | 1 |  |  | 0 | 0
447 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 04004 | I/910 | [18 empty] | 15.3 | 100 | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 1 |  |  | 1 | 0
448 | BUENOS AIRES | MERCEDES | GOWLAND | ER 01103 | I/910 | [18 empty] | 79.6 | 100 | 2021-04-07 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 3 |  |  | 0 | 0
449 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01739 | I/910 | [18 empty] | 117.2 | 100 | 2021-04-05 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 5 |  |  | 0 | 0
450 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01938 | I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2021-02-23 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 1 |  |  | 1 | 0
451 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01941 | I/910 | [18 empty] | 62.1 | 100 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2 |  |  | 1 | 0
452 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01942 | I/910 | [18 empty] | 79.9 | 100 | 2021-03-31 | 2020-04-20 | 2021-04-23 | 1 |  |  | 0 | 0
453 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02254 | I/910 | [18 empty] | 23.2 | 100 | 2021-03-29 | 2021-04-20 | 2021-04-26 | 1 |  |  | 0 | 0
454 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00450 | I/910 | [18 empty] | 210 | 100 | 2021-03-11 | 2021-04-20 | 2021-04-26 | 6 |  |  | 1 | 0
455 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 02267 | I/910 | [18 empty] | 18.2 | 100 | 2021-04-07 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 1 |  |  | 0 | 0
456 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02403 | I/910 | [18 empty] | 1093.1 | 100 | 2021-02-08 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 55 |  |  | 22 | 0
457 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS0300228 | I/910 | [18 empty] | 1566.2 | 100 | 2021-04-08 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 0 |  |  | 0 | 0
458 | BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | MUNRO | VL 03991 | I/910 | [18 empty] | 46.6 | 100 | 2021-04-16 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 1 |  |  | 0 | 1
459 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 03652 | I/910 | [18 empty] | 47.4 | 100 | 2021-02-02 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 3 |  |  | 1 | 0
460 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05031 | I/910 | [18 empty] | 362.9 | 100 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 20 |  |  | 5 | 0
461 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | PABLO NOGUES | MA 04734 | I/910 | [18 empty] | 35.5 | 100 | 2021-04-06 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 1 |  |  | 0 | 0
462 | BUENOS AIRES | PILAR | PRESIDENTE DERQUI | PI 04346 | I/910 | [18 empty] | 31.5 | 100 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 1 |  |  | 0 | 1
463 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02254 | I/910 | [18 empty] | 967.5 | 100 | 2021-03-29 | 2021-05-03 | 2021-05-11 | 45 |  |  | 0 | 0
464 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00550 | I/910 | [18 empty] | 34.6 | 100 | 2021-04-21 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 1 |  |  | 0 | 0
465 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00575 | I/910 | [18 empty] | 280.7 | 100 | 2021-04-22 | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 1 |  |  | 0 | 0
466 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00388 | I/910 | [18 empty] | 47.3 | 100 | 2021-04-20 | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 2 |  |  | 0 | 0
467 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00451 | I/910 | [18 empty] | 10.5 | 100 | 2021-05-07 | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 1 |  |  | 0 | 0
468 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02415 | I/910 | [18 empty] | 33.3 | 100 | 2021-04-21 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 0 |  |  | 0 | 0
469 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01104 | I/910 | [18 empty] | 48.5 | 100 | 2021-04-29 | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 1 |  |  | 3 | 0
470 | BUENOS AIRES | LUJAN | CARLOS KEEN | LU 02329 | I/910 | [18 empty] | 63.3 | 100 | 2021-04-26 | 2021-05-20 | 2021-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
471 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03986 | I/910 | [18 empty] | 19.2 | 100 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-05-31 | 1 |  |  | 1 | 0
472 | BUENOS AIRES | TRES DE FEBRERO | MARTIN CORONADO | TF 01878 | I/910 | [18 empty] | 41.2 | 100 | 2021-04-22 | 2021-05-13 | 2021-05-31 | 1 |  |  | 1 | 0
473 | BUENOS AIRES | PILAR | LA LONJA | PI 04341 | I/910 | [18 empty] | 96.8 | 100 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 3 |  |  | 1 | 0
474 | BUENOS AIRES | PILAR | ZELAYA | PI 04338 | I/910 | [18 empty] | 75.1 | 100 | 2021-04-29 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 1 |  |  | 1 | 0
475 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05063 | I/910 | [18 empty] | 31.5 | 100 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 3 |  |  | 2 | 0
476 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS 00253 | I/910 | [18 empty] | 2612.4 | 100 | 2021-03-23 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 48 |  |  | 2 | 0
477 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03798 | I/910 | [18 empty] | 475.3 | 100 | 2019-06-11 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 30 |  |  | 1 | 0
478 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 00810 | I/910 | [18 empty] | 135.6 | 100 | 2021-05-03 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 3 |  |  | 1 | 0
479 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 00832 | I/910 | [18 empty] | 60.7 | 100 | 2021-05-04 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 1 |  |  | 1 | 0
480 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04350 | I/910 | [18 empty] | 20.9 | 100 | 2021-05-13 | 2021-05-21 | 2021-06-04 | 1 |  |  | 4 | 0
481 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01168 | I/910 | [18 empty] | 77.1 | 100 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 1 |  |  | 0 | 0
482 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 03805 | I/910 | [18 empty] | 30.2 | 100 | 2021-04-21 | 2021-05-21 | 2021-05-26 | 1 |  |  | 1 | 0
483 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03876 | I/910 | [18 empty] | 492.8 | 100 | 2021-04-12 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 39 |  |  | 0 | 0
484 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03949 | I/910 | [18 empty] | 34.1 | 100 | 2021-04-28 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 4 |  |  | 0 | 0
485 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | SI 06385 | I/910 | [18 empty] | 44.2 | 100 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 1 |  |  | 1 | 0
486 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04001 | I/910 | [18 empty] | 54.6 | 100 | 2021-05-04 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 3 |  |  | 1 | 0
487 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01342 | I/910 | [18 empty] | 21.4 | 100 | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 2021-05-26 | 1 |  |  | 1 | 0
488 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | VILLA LIA | SA 00602 | I/910 | [18 empty] | 49.7 | 100 | 2021-04-30 | 2021-05-21 | 2021-05-27 | 1 |  |  | 1 | 0
489 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00603 | I/910 | [18 empty] | 41.4 | 100 | 2021-05-12 | 2021-05-21 | 2021-05-27 | 1 |  |  | 0 | 0
490 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01343 | I/910 | [18 empty] | 50.8 | 100 | 2021-05-13 | 2021-05-21 | 2021-05-26 | 1 |  |  | 1 | 0
491 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00604 | I/910 | [18 empty] | 257.5 | 100 | 2021-05-12 | 2021-05-21 | 2021-05-27 | 4 |  |  | 0 | 0
492 | BUENOS AIRES | MORENO | FRANCISCO ALVAREZ | OR 05431 | I/910 | [18 empty] | 20.1 | 100 | 2021-04-30 | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 1 |  |  | 1 | 0
493 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03867 | I/910 | [18 empty] | 900.8 | 100 | 2021-05-11 | 2021-06-11 | 2021-06-18 | 35 |  |  | 0 | 0
494 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03542 | I/910 | [18 empty] | 640 | 100 | 2021-04-29 | 2021-06-11 | 2021-06-23 | 56 |  |  | 6 | 0
495 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PAVON | EC 01004 | I/910 | [18 empty] | 238.7 | 100 | 2021-05-11 | 2021-06-11 | 2021-06-24 | 3 |  |  | 0 | 0
496 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* JULARO | EC 01166 | I/910 | [18 empty] | 36.9 | 100 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-06-24 | 1 |  |  | 0 | 0
497 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01169 | I/910 | [18 empty] | 47.9 | 100 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-24 | 1 |  |  | 1 | 0
498 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (ESTE) | TI 02933 | I/910 | [18 empty] | 124.5 | 100 | 2021-05-20 | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 5 |  |  | 0 | 0
499 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* COMARCA DEL SOL | EC 00980 | I/910 | [18 empty] | 243.6 | 100 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 4 |  |  | 1 | 0
500 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03865 | I/910 | [18 empty] | 109.4 | 100 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 6 |  |  | 0 | 0
501 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | EL CAZADOR | ES 04024 | I/910 | [18 empty] | 45.2 | 100 | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 2021-06-23 | 2 |  |  | 1 | 0
502 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04028 | I/910 | [18 empty] | 16 | 100 | 2021-06-10 | 2021-06-14 | 2021-06-25 | 1 |  |  | 0 | 0
503 | BUENOS AIRES | PILAR | PRESIDENTE DERQUI | PI 04348 | I/910 | [18 empty] | 29.8 | 100 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 2 |  |  | 1 | 0
504 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04029 | I/910 | [18 empty] | 10.1 | 100 | 2021-06-08 | 2021-06-11 | 2021-06-23 | 1 |  |  | 0 | 0
505 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04030 | I/910 | [18 empty] | 23.2 | 100 | 2021-06-09 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 1 |  |  | 0 | 0
506 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* COMARCA DEL SOL | EC 01170 | I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2021-06-03 | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 1 |  |  | 1 | 0
507 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* COMARCA DEL SOL | EC 01172 | I/910 | [18 empty] | 219.4 | 100 | 2021-06-01 | 2021-06-11 | 2021-06-25 | 1 |  |  | 0 | 0
508 | BUENOS AIRES | TIGRE | TIGRE | TI 02571 | I/910 | [18 empty] | 80.1 | 100 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 9 |  |  | 0 | 0
509 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03311 | I/910 | [18 empty] | 292.3 | 100 | 2021-06-02 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 18 |  |  | 0 | 0
510 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI 04000 | I/910 | [18 empty] | 152.2 | 100 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 10 |  |  | 0 | 0
511 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | LOS POLVORINES | MA 04731 | I/910 | [18 empty] | 177.1 | 100 | 2021-06-17 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 3 |  |  | 1 | 0
512 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03928 | I/910 | [18 empty] | 77.8 | 100 | 2021-06-23 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 4 |  |  | 0 | 0
513 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | MARTINEZ | SI 06394 | I/910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2021-06-15 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 1 |  |  | 0 | 0
514 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00243 | I/910 | [18 empty] | 51.6 | 100 | 2021-04-14 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2 |  |  | 1 | 0
515 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | BARRIO PARQUE LELOIR | IT 02236 | I/910 | [18 empty] | 174.7 | 100 | 2021-03-15 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 0 |  |  | 0 | 1
516 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 02262 | I/910 | [18 empty] | 26.1 | 100 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 1 |  |  | 1 | 0
517 | BUENOS AIRES | LUJAN | TORRES | LU 02410 | I/910 | [18 empty] | 64.1 | 100 | 2021-05-20 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 1 |  |  | 1 | 0
518 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00395 | I/910 | [18 empty] | 214.6 | 100 | 2021-05-17 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2 |  |  | 0 | 0
519 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01943 | I/910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2021-05-13 | 2021-06-10 | 2021-06-14 | 1 |  |  | 0 | 0
520 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01944 | I/910 | [18 empty] | 31.9 | 100 | 2021-06-01 | 2021-06-10 | 2021-06-14 | 1 |  |  | 1 | 0
521 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02270 | I/910 | [18 empty] | 47.6 | 100 | 2021-06-04 | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 1 |  |  | 1 | 0
522 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05427 | I/910 | [18 empty] | 57.2 | 100 | 2021-05-18 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 1 |  |  | 1 | 0
523 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04347 | I/910 | [18 empty] | 31.1 | 100 | 2021-06-18 | 2021-07-02 | 2021-07-13 | 2 |  |  | 1 | 0
524 | BUENOS AIRES | SAN MARTIN | JOSE LEON SUAREZ | SM 02635 | I/910 | [18 empty] | 15.5 | 100 | 2021-06-22 | 2021-07-02 | 2021-07-13 | 1 |  |  | 0 | 0
525 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 01782 | I/910 | [18 empty] | 10.6 | 100 | 2021-03-17 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 1 |  |  | 0 | 0
526 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 02276 | I/910 | [18 empty] | 10.4 | 100 | 2021-07-07 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 1 |  |  | 0 | 0
527 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03959 | I/910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 2021-07-14 | 2 |  |  | 0 | 0
528 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04002 | I/910 | [18 empty] | 95.6 | 100 | 2021-06-10 | 2021-07-02 | 2021-07-14 | 4 |  |  | 0 | 0
529 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | GARIN | ES 02939 | I/910 | [18 empty] | 62.3 | 100 | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 2021-07-15 | 2 |  |  | 1 | 0
530 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 01158 | I/910 | [18 empty] | 41.5 | 100 | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 1 |  |  | 1 | 0
531 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI 03979 | I/910 | [18 empty] | 166.7 | 100 | 2021-06-22 | 2021-07-02 | 2021-07-19 | 14 |  |  | 4 | 0
532 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03147 | I/910 | [18 empty] | 117.2 | 100 | 2021-06-29 | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 11 |  |  | 2 | 1
533 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | GRAND BOURG | MA 04735 | I/910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2021-06-23 | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 0 |  |  | 0 | 1
534 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 02268 | I/910 | [18 empty] | 20.3 | 100 | 2021-06-22 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 1 |  |  | 1 | 0
535 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02271 | I/910 | [18 empty] | 51.7 | 100 | 2021-06-16 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 1 |  |  | 2 | 0
536 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05429 | I/910 | [18 empty] | 39.9 | 100 | 2021-06-23 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 1 |  |  | 1 | 0
537 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS 00287 | I/910 | [18 empty] | 176.7 | 100 | 2021-06-29 | 2021-07-16 | 2021-07-21 | 3 |  |  | 0 | 0
538 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00606 | I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 2021-07-21 | 1 |  |  | 0 | 0
539 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00610 | I/910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2021-07-13 | 2021-07-16 | 2021-07-21 | 1 |  |  | 4 | 0
540 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03930 | I/910 | [18 empty] | 72.9 | 100 | 2021-07-01 | 2021-07-16 | 2021-07-23 | 4 |  |  | 0 | 0
541 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00608 | I/910 | [18 empty] | 157.9 | 100 | 2021-07-06 | 2021-07-16 | 2021-07-22 | 1 |  |  | 1 | 0
542 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 01174 | I/910 | [18 empty] | 90.9 | 100 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 2021-07-22 | 1 |  |  | 1 | 0
543 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 01179 | I/910 | [18 empty] | 84 | 100 | 2021-07-08 | 2021-07-16 | 2021-07-22 | 1 |  |  | 1 | 0
544 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | GARIN | ES 03962 | I/910 | [18 empty] | 31.2 | 100 | 2021-06-17 | 2021-07-16 | 2021-07-26 | 2 |  |  | 0 | 0
545 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA 00987 | I/910 | [18 empty] | 11.5 | 100 | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 2021-07-26 | 1 |  |  | 0 | 0
546 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01345 | I/910 | [18 empty] | 10.8 | 100 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 2021-07-26 | 1 |  |  | 1 | 0
547 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00399 | I/910 | [18 empty] | 93.6 | 100 | 2021-07-08 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 1 |  |  | 0 | 0
548 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | MARTINEZ | SI 06172 | I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2021-07-14 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 1 |  |  | 1 | 0
549 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BOULOGNE | SI 06391 | I/910 | [18 empty] | 7.3 | 100 | 2021-07-22 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 1 |  |  | 0 | 0
550 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01950 | I/910 | [18 empty] | 81.8 | 100 | 2021-07-13 | 2021-07-23 | 2021-07-29 | 1 |  |  | 1 | 0
551 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BOULOGNE | SI 06395 | I/910 | [18 empty] | 28.4 | 100 | 2021-07-20 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 1 |  |  | 0 | 0
552 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01956 | I/910 | [18 empty] | 10.4 | 100 | 2021-07-05 | 2021-07-23 | 2021-07-29 | 1 |  |  | 0 | 0
553 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 01177 | I/910 | [18 empty] | 36.9 | 100 | 2021-07-21 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 1 |  |  | 0 | 0
554 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* JULARO | EC 01178 | I/910 | [18 empty] | 33.9 | 100 | 2021-07-22 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 1 |  |  | 1 | 0
555 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01181 | I/910 | [18 empty] | 100.8 | 100 | 2021-07-16 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 1 |  |  | 1 | 0
556 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 02210 | I/910 | [18 empty] | 60.8 | 100 | 2021-06-10 | 2021-06-23 | 2021-07-05 | 4 |  |  | 0 | 0
557 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 03880 | I/910 | [18 empty] | 14.3 | 100 | 2021-07-06 | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 1 |  |  | 1 | 0
558 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA 00907 | I/910 | [18 empty] | 34.2 | 100 | 2021-07-15 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 1 |  |  | 1 | 0
559 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU0102350 | I/910 | [18 empty] | 7741.1 | 100 | 2020-03-09 | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 141 |  |  | 0 | 0
560 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA 00979 | I/910 | [18 empty] | 30.7 | 100 | 2021-07-15 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 1 |  |  | 1 | 0
561 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA 00985 | I/910 | [18 empty] | 52.5 | 100 | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 0 |  |  | 0 | 0
562 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04009 | I/910 | [18 empty] | 35.1 | 100 | 2021-06-29 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 1 |  |  | 1 | 0
563 | BUENOS AIRES | SAN MARTIN | SAN MARTIN GRANADEROS DE | SM 02636 | I/910 | [18 empty] | 26.8 | 100 | 2021-06-25 | 2021-07-02 | 2021-07-30 | 0 |  |  | 0 | 1
564 | BUENOS AIRES | PILAR | PRESIDENTE DERQUI | PI 04354 | I/910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2021-07-14 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 1 |  |  | 0 | 0
565 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04043 | I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 2 |  |  | 1 | 0
566 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | EL CAZADOR | ES 04044 | I/910 | [18 empty] | 60.1 | 100 | 2021-07-23 | 2021-07-27 | 2021-07-30 | 1 |  |  | 1 | 0
567 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 03813 | I/910 | [18 empty] | 259.9 | 100 | 2021-06-17 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 29 |  |  | 0 | 0
568 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02030 | I/910 | [18 empty] | 41.1 | 100 | 2021-07-15 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2 |  |  | 0 | 0
569 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02356 | I/910 | [18 empty] | 80.1 | 100 | 2021-07-19 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 1 |  |  | 0 | 0
570 | BUENOS AIRES | LUJAN | JOSE M. JAUREGUI | LU 02395 | I/910 | [18 empty] | 87.4 | 100 | 2021-07-20 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 5 |  |  | 0 | 0
571 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 02272 | I/910 | [18 empty] | 49.3 | 100 | 2021-07-23 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 1 |  |  | 0 | 0
572 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | BARRIO PARQUE LELOIR | IT 02277 | I/910 | [18 empty] | 73.2 | 100 | 2021-07-22 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 1 |  |  | 1 | 0
573 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05434 | I/910 | [18 empty] | 41.3 | 100 | 2021-07-26 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 1 |  |  | 1 | 0
574 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | CAPILLA DEL SEÑOR | EC 01173 | I/910 | [18 empty] | 557.4 | 100 | 2021-07-05 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 9 |  |  | 1 | 0
575 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PAVON | EC 01175 | I/910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2021-07-22 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 1 |  |  | 0 | 0
576 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01185 | I/910 | [18 empty] | 43.7 | 100 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 1 |  |  | 1 | 0
577 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00552 | I/910 | [18 empty] | 35.4 | 100 | 2021-07-28 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 1 |  |  | 1 | 0
578 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 01114 | I/910 | [18 empty] | 363.8 | 100 | 2021-07-29 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 1 |  |  | 1 | 0
579 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00612 | I/910 | [18 empty] | 19.1 | 100 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2 |  |  | 3 | 0
580 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00613 | I/910 | [18 empty] | 32.9 | 100 | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 1 |  |  | 0 | 0
581 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | VILLA LIA | SA 00615 | I/910 | [18 empty] | 72.7 | 100 | 2021-07-29 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2 |  |  | 1 | 0
582 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03961 | I/910 | [18 empty] | 102.1 | 100 | 2021-07-29 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 1 |  |  | 0 | 0
583 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 03969 | I/910 | [18 empty] | 263.2 | 100 | 2021-07-28 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 30 |  |  | 4 | 0
584 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | BARRIO PARQUE LELOIR | IT 02264 | I/910 | [18 empty] | 54.7 | 100 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 1 |  |  | 1 | 0
585 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04005 | I/910 | [18 empty] | 52.5 | 100 | 2021-08-11 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 1 |  |  | 1 | 0
586 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00578 | I/910 | [18 empty] | 67 | 100 | 2021-07-28 | 2021-08-10 | 2021-08-13 | 1 |  |  | 1 | 0
587 | BUENOS AIRES | LUJAN | OLIVERA | LU 02422 | I/910 | [18 empty] | 53.2 | 100 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-13 | 1 |  |  | 1 | 0
588 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01107 | I/910 | [18 empty] | 16.8 | 100 | 2021-07-29 | 2021-08-10 | 2021-08-13 | 1 |  |  | 1 | 0
589 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03793 | I/910 | [18 empty] | 344.2 | 100 | 2021-07-08 | 2021-08-06 | 2021-08-26 | 24 |  |  | 16 | 0
590 | BUENOS AIRES | MERCEDES | GOWLAND | ER 01806 | I/910 | [18 empty] | 79.6 | 100 | 2021-07-28 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 1 |  |  | 0 | 0
591 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BECCAR | SI 06390 | I/910 | [18 empty] | 53.6 | 100 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 1 |  |  | 1 | 0
592 | BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | FLORIDA | VL 03993 | I/910 | [18 empty] | 45.6 | 100 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 1 |  |  | 1 | 0
593 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04007 | I/910 | [18 empty] | 36.9 | 100 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-08-26 | 1 |  |  | 1 | 0
594 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04014 | I/910 | [18 empty] | 111.1 | 100 | 2021-07-29 | 2021-08-06 | 2021-08-26 | 3 |  |  | 0 | 0
595 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 03825 | I/910 | [18 empty] | 615.1 | 100 | 2021-07-06 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 29 |  |  | 0 | 0
596 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03960 | I/910 | [18 empty] | 99.9 | 100 | 2021-07-05 | 2021-08-06 | 2021-08-26 | 6 |  |  | 0 | 0
597 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03461 | I/910 | [18 empty] | 70.7 | 100 | 2021-08-13 | 2021-08-25 | 2021-08-30 | 0 |  |  | 0 | 0
598 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03943 | I/910 | [18 empty] | 242.4 | 100 | 2021-07-22 | 2021-08-06 | 2021-08-27 | 10 |  |  | 0 | 0
599 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05422 | I/910 | [18 empty] | 102.1 | 100 | 2021-06-11 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 12 |  |  | 0 | 0
600 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | VILLA DE MAYO | MA 04739 | I/910 | [18 empty] | 45.5 | 100 | 2021-08-04 | 2021-08-25 | 2021-08-30 | 0 |  |  | 0 | 1
601 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05070 | I/910 | [18 empty] | 20.5 | 100 | 2021-08-06 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 1 |  |  | 0 | 0
602 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01183 | I/910 | [18 empty] | 51 | 100 | 2021-08-05 |  | 2021-08-30 | 2 |  |  | 2 | 0
603 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01184 | I/910 | [18 empty] | 104.9 | 100 | 2021-08-18 | 2021-08-20 | 2021-08-30 | 1 |  |  | 1 | 0
604 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02409 | I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2021-08-06 | 2021-08-18 | 2021-08-30 | 1 |  |  | 1 | 0
605 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01953 | I/910 | [18 empty] | 73.4 | 100 | 2021-07-16 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 1 |  |  | 1 | 0
606 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01954 | I/910 | [18 empty] | 24.4 | 100 | 2021-08-04 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 1 |  |  | 1 | 0
607 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI0303884 | I/910 | [18 empty] | 1281.4 | 100 | 2021-07-05 | 2021-08-25 | 2021-09-02 | 107 |  |  | 0 | 0
608 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (ESTE) | TI 03892 | I/910 | [18 empty] | 114.2 | 100 | 2021-08-10 | 2021-08-25 | 2021-09-02 | 13 |  |  | 0 | 0
609 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03992 | I/910 | [18 empty] | 490.6 | 100 | 2021-08-06 | 2021-08-25 | 2021-09-02 | 32 |  |  | 8 | 0
610 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04310 | I/910 | [18 empty] | 273.5 | 100 | 2021-06-24 | 2021-08-19 | 2021-08-31 | 0 |  |  | 0 | 0
611 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01928 | I/910 | [18 empty] | 3459.6 | 100 | 2021-04-13 | 2021-08-26 | 2021-08-31 | 22 |  |  | 0 | 0
612 | BUENOS AIRES | SAN MARTIN | VILLA M. DE AGUADO | SM 02634 | I/910 | [18 empty] | 12.4 | 100 | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 |  |  | 0 | 0
613 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05069 | I/910 | [18 empty] | 22.5 | 100 | 2021-08-06 | 2021-08-25 | 2021-08-31 | 1 |  |  | 1 | 0
614 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 02026 | I/910 | [18 empty] | 166.9 | 100 | 2021-08-11 | 2021-09-30 | 2021-09-06 | 14 |  |  | 0 | 0
615 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05433 | I/910 | [18 empty] | 71 | 100 | 2021-08-05 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 1 |  |  | 0 | 0
616 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05438 | I/910 | [18 empty] | 7.9 | 100 | 2021-08-03 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 1 |  |  | 0 | 0
617 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01187 | I/910 | [18 empty] | 45.2 | 100 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 1 |  |  | 1 | 0
618 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | MATHEU | ES 04034 | I/910 | [18 empty] | 30.3 | 100 | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 1 |  |  | 1 | 0
619 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 04041 | I/910 | [18 empty] | 21 | 100 | 2021-08-24 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 1 |  |  | 1 | 0
620 | BUENOS AIRES | TIGRE | NORDELTA | TI 03773 | I/910 | [18 empty] | 9814.5 | 100 | 2020-07-27 | 2021-09-03 | 2021-09-16 | 434 |  |  | 61 | 0
621 | BUENOS AIRES | TIGRE | NORDELTA | TI 03898 | I/910 | [18 empty] | 226 | 100 | 2020-08-18 | 2021-09-03 | 2021-09-16 | 0 |  |  | 0 | 0
622 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS0400228 | I/910 | [18 empty] | 1924.5 | 100 | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 0 |  |  | 1 | 0
623 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS 00286 | I/910 | [18 empty] | 115.5 | 100 | 2021-08-10 | 2021-09-03 | 2021-09-17 | 10 |  |  | 0 | 0
624 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI0503884 | I/910 | [18 empty] | 1088.5 | 100 | 2021-08-10 | 2021-09-15 | 2021-09-21 | 75 |  |  | 0 | 0
625 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05068 | I/910 | [18 empty] | 25.8 | 100 | 2021-08-19 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 10 |  |  | 0 | 0
626 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04035 | I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2021-08-25 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 1 |  |  | 4 | 0
627 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04046 | I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2021-09-02 | 2021-09-15 | 2021-09-20 | 0 |  |  | 0 | 0
628 | BUENOS AIRES | PILAR | PILAR | PI0502742 | I/910 | [18 empty] | 701 | 100 | 2021-08-03 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 197 |  |  | 0 | 0
629 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03996 | I/910 | [18 empty] | 327.4 | 100 | 2021-08-23 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 25 |  |  | 0 | 0
630 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BECCAR | SI 06399 | I/910 | [18 empty] | 89.1 | 100 | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 4 |  |  | 0 | 0
631 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | VILLA LIA | SA 00599 | I/910 | [18 empty] | 165.9 | 100 | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 2021-09-24 | 2 |  |  | 1 | 0
632 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | VILLA LIA | SA 00619 | I/910 | [18 empty] | 64.3 | 100 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-09-24 | 1 |  |  | 1 | 0
633 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | VILLA LIA | SA 00563 | I/910 | [18 empty] | 476.4 | 100 | 2021-08-26 | 2021-09-15 | 2021-09-23 | 0 |  |  | 0 | 0
634 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01273 | I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 1 |  |  | 1 | 0
635 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI 03831 | I/910 | [18 empty] | 87.7 | 100 | 2021-09-03 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | 12 |  |  | 0 | 0
636 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03900 | I/910 | [18 empty] | 221.1 | 100 | 2021-08-10 | 2021-09-15 | 2021-09-30 | 21 |  |  | 0 | 0
637 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01955 | I/910 | [18 empty] | 88.8 | 100 | 2021-08-25 | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 2 |  |  | 2 | 0
638 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01959 | I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2021-08-11 | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 2 |  |  | 1 | 0
639 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01962 | I/910 | [18 empty] | 11.5 | 100 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 1 |  |  | 1 | 0
640 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 03906 | I/910 | [18 empty] | 30.1 | 100 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 3 |  |  | 1 | 0
641 | BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | VILLA MARTELLI | VL 03994 | I/910 | [18 empty] | 51.8 | 100 | 2021-08-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 0 |  |  | 0 | 0
642 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04036 | I/910 | [18 empty] | 134.9 | 100 | 2021-09-10 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 8 |  |  | 0 | 0
643 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04353 | I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2021-09-21 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 1 |  |  | 0 | 0
644 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | TORTUGUITAS | MA 04742 | I/910 | [18 empty] | 88.7 | 100 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 3 |  |  | 0 | 1
645 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04361 | I/910 | [18 empty] | 37.8 | 100 | 2021-09-16 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2 |  |  | 1 | 0
646 | BUENOS AIRES | PILAR | PRESIDENTE DERQUI | PI 04357 | I/910 | [18 empty] | 31.6 | 100 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 1 |  |  | 1 | 0
647 | BUENOS AIRES | MORENO | FRANCISCO ALVAREZ | OR 04594 | I/910 | [18 empty] | 652.3 | 100 | 2019-12-13 | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 273 |  |  | 0 | 0
648 | BUENOS AIRES | MORENO | FRANCISCO ALVAREZ | OR 05156 | I/910 | [18 empty] | 74.9 | 100 | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 2021-09-24 | 1 |  |  | 0 | 0
649 | BUENOS AIRES | LA MATANZA | RAMOS MEJIA | LM 06209 | I/910 | [18 empty] | 13.5 | 100 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 6 |  |  | 0 | 0
650 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02394 | I/910 | [18 empty] | 25.5 | 100 | 2021-08-04 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 1 |  |  | 1 | 0
651 | BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | VICENTE LOPEZ | VL 03988 | I/910 | [18 empty] | 112.4 | 100 | 2021-06-28 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 113 |  |  | 0 | 0
652 | BUENOS AIRES | ZARATE | LIMA | ZA 00990 | I/910 | [18 empty] | 53.7 | 100 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 1 |  |  | 0 | 0
653 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PAVON | EC 01180 | I/910 | [18 empty] | 694.1 | 100 | 2021-09-10 | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 10 |  |  | 6 | 0
654 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0103826 | I/910 | [18 empty] | 757.8 | 100 | 2021-09-06 | 2021-10-06 | 2021-10-18 | 38 |  |  | 0 | 0
655 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0503826 | I/910 | [18 empty] | 511.4 | 100 | 2021-08-25 | 2021-10-06 | 2021-10-18 | 36 |  |  | 0 | 0
656 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03866 | I/910 | [18 empty] | 511.3 | 100 | 2021-08-30 | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 46 |  |  | 0 | 0
657 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* COMARCA DEL SOL | EC 01190 | I/910 | [18 empty] | 48.1 | 100 | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 1 |  |  | 0 | 0
658 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01193 | I/910 | [18 empty] | 88.6 | 100 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2021-10-18 | 1 |  |  | 1 | 0
659 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO LOS PINOS | EC 01195 | I/910 | [18 empty] | 100.7 | 100 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-18 | 1 |  |  | 0 | 1
660 | BUENOS AIRES | PILAR | TORTUGUITAS | PI 03930 | I/910 | [18 empty] | 26.1 | 100 | 2021-09-23 | 2021-10-06 | 2021-10-20 | 2 |  |  | 1 | 0
661 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 03615 | I/910 | [18 empty] | 89.8 | 100 | 2021-09-21 | 2021-10-06 | 2021-10-19 | 1 |  |  | 0 | 0
662 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04013 | I/910 | [18 empty] | 82 | 100 | 2021-09-13 | 2021-10-06 | 2021-10-19 | 1 |  |  | 0 | 0
663 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04015 | I/910 | [18 empty] | 113.5 | 100 | 2021-09-15 | 2021-10-06 | 2021-10-14 | 3 |  |  | 1 | 0
664 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04016 | I/910 | [18 empty] | 19.4 | 100 | 2021-09-23 | 2021-10-06 | 2021-10-14 | 2 |  |  | 0 | 0
665 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 04042 | I/910 | [18 empty] | 26.4 | 100 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2021-10-20 | 1 |  |  | 1 | 0
666 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01915 | I/910 | [18 empty] | 20.7 | 100 | 2021-09-22 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 1 |  |  | 1 | 0
667 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01499 | I/910 | [18 empty] | 138.3 | 100 | 2021-10-05 | 2021-10-13 | 2021-10-21 | 5 |  |  | 1 | 0
668 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00321 | I/910 | [18 empty] | 89.7 | 100 | 2021-09-15 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2 |  |  | 1 | 0
669 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01735 | I/910 | [18 empty] | 69.5 | 100 | 2021-09-17 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 1 |  |  | 0 | 0
670 | BUENOS AIRES | MORENO | FRANCISCO ALVAREZ | OR 05319 | I/910 | [18 empty] | 88.5 | 100 | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | 1 |  |  | 2 | 0
671 | BUENOS AIRES | TRES DE FEBRERO | EL LIBERTADOR | TF 01870 | I/910 | [18 empty] | 43.5 | 100 | 2021-08-18 | 2021-09-23 | 2021-10-15 | 3 |  |  | 0 | 0
672 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01834 | I/910 | [18 empty] | 1209.8 | 100 | 2021-08-02 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 42 |  |  | 0 | 0
673 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05428 | I/910 | [18 empty] | 490.3 | 100 | 2021-06-29 | 2021-10-05 | 2021-10-19 | 18 |  |  | 0 | 0
674 | BUENOS AIRES | MORON | MORON | MO 02642 | I/910 | [18 empty] | 10.5 | 100 | 2021-09-21 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | 0 |  |  | 0 | 1
675 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01957 | I/910 | [18 empty] | 289.6 | 100 | 2021-09-23 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 6 |  |  | 0 | 0
676 | BUENOS AIRES | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | MP 01012 | I/910 | [18 empty] | 43.4 | 100 | 2021-08-24 | 2021-10-05 | 2021-10-19 | 1 |  |  | 0 | 0
677 | BUENOS AIRES | MERCEDES | GOWLAND | ER 01963 | I/910 | [18 empty] | 40.8 | 100 | 2021-10-04 | 2021-10-12 | 2021-10-21 | 1 |  |  | 1 | 0
678 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01971 | I/910 | [18 empty] | 46.2 | 100 | 2021-09-28 | 2021-10-12 | 2021-10-21 | 1 |  |  | 4 | 0
679 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 02499 | I/910 | [18 empty] | 104 | 100 | 2021-09-16 | 2021-10-06 | 2021-10-25 | 9 |  |  | 3 | 0
680 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03006 | I/910 | [18 empty] | 128.1 | 100 | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 2021-10-21 | 2 |  |  | 0 | 0
681 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03145 | I/910 | [18 empty] | 227 | 100 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 2021-10-21 | 4 |  |  | 0 | 0
682 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01851 | I/910 | [18 empty] | 22.7 | 100 | 2021-09-22 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 3 |  |  | 1 | 0
683 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI 03872 | I/910 | [18 empty] | 174.2 | 100 | 2021-09-28 | 2021-10-15 | 2021-10-21 | 17 |  |  | 0 | 0
684 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | MARTINEZ | SI 06369 | I/910 | [18 empty] | 24.2 | 100 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 10 |  |  | 1 | 0
685 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03999 | I/910 | [18 empty] | 20.1 | 100 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 1 |  |  | 1 | 0
686 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05075 | I/910 | [18 empty] | 21.3 | 100 | 2021-09-24 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2 |  |  | 1 | 0
687 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03859 | I/910 | [18 empty] | 841.6 | 100 | 2021-09-27 | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 70 |  |  | 1 | 0
688 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 03973 | I/910 | [18 empty] | 169.6 | 100 | 2021-09-14 | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 11 |  |  | 0 | 0
689 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | VILLA ADELINA | SI 06402 | I/910 | [18 empty] | 64.6 | 100 | 2021-10-14 | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 1 |  |  | 1 | 0
690 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00580 | I/910 | [18 empty] | 567.8 | 100 | 2021-09-29 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 32 |  |  | 0 | 0
691 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 00729 | I/910 | [18 empty] | 103.5 | 100 | 2021-10-19 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 6 |  |  | 1 | 0
692 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01318 | I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2021-10-15 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 3 |  |  | 1 | 0
693 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI0204126 | I/910 | [18 empty] | 1201.1 | 100 | 2021-09-24 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 70 |  |  | 0 | 0
694 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 03903 | I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 6 |  |  | 2 | 0
695 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | GARIN | ES 04010 | I/910 | [18 empty] | 324.9 | 100 | 2021-08-25 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 105 |  |  | 42 | 0
696 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01939 | I/910 | [18 empty] | 57.3 | 100 | 2021-10-14 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 1 |  |  | 0 | 0
697 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01968 | I/910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2021-10-07 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 1 |  |  | 1 | 0
698 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00455 | I/910 | [18 empty] | 12.2 | 100 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021-10-26 | 1 |  |  | 0 | 0
699 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | PABLO NOGUES | MA0304551 | I/910 | [18 empty] | 4071.3 | 100 | 2021-08-30 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 192 |  |  | 0 | 0
700 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03851 | I/910 | [18 empty] | 140.1 | 100 | 2021-08-04 | 2021-10-06 | 2021-10-27 | 7 |  |  | 0 | 0
701 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01918 | I/910 | [18 empty] | 38.2 | 100 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 5 |  |  | 5 | 0
702 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03519 | I/910 | [18 empty] | 339.9 | 100 | 2021-10-18 | 2021-10-27 | 2021-11-01 | 25 |  |  | 0 | 0
703 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03571 | I/910 | [18 empty] | 278.3 | 100 | 2021-10-25 | 2021-11-02 | 2021-11-05 | 20 |  |  | 1 | 0
704 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03978 | I/910 | [18 empty] | 105.7 | 100 | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 2021-11-05 | 8 |  |  | 0 | 0
705 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* COMARCA DEL SOL | EC 01176 | I/910 | [18 empty] | 124.5 | 100 | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 2 |  |  | 2 | 0
706 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 01182 | I/910 | [18 empty] | 97.5 | 100 | 2021-10-22 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 1 |  |  | 0 | 0
707 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01917 | I/910 | [18 empty] | 13.5 | 100 | 2021-10-27 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 2 |  |  | 0 | 0
708 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03333 | I/910 | [18 empty] | 274.5 | 100 | 2021-09-22 | 2021-11-02 | 2021-11-09 | 34 |  |  | 0 | 0
709 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | LOMA VERDE | ES 04051 | I/910 | [18 empty] | 20.4 | 100 | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 1 |  |  | 1 | 0
710 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS 00233 | I/910 | [18 empty] | 33.7 | 100 | 2021-10-26 | 2021-11-02 | 2021-11-11 | 1 |  |  | 1 | 0
711 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00611 | I/910 | [18 empty] | 11.8 | 100 | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 2021-11-11 | 1 |  |  | 0 | 0
712 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01348 | I/910 | [18 empty] | 90.9 | 100 | 2021-10-28 | 2021-11-02 | 2021-11-11 | 2 |  |  | 0 | 0
713 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03931 | I/910 | [18 empty] | 183 | 100 | 2021-06-02 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 18 |  |  | 1 | 0
714 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0603826 | I/910 | [18 empty] | 529.8 | 100 | 2021-10-19 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 34 |  |  | 0 | 0
715 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | LOS POLVORINES | MA 04738 | I/910 | [18 empty] | 24.9 | 100 | 2021-11-04 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 0 |  |  | 0 | 1
716 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02221 | I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2021-09-22 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 1 |  |  | 1 | 0
717 | BUENOS AIRES | LUJAN | JOSE M. JAUREGUI | LU 02425 | I/910 | [18 empty] | 87.7 | 100 | 2021-09-28 | 2021-11-04 | 2021-11-10 | 1 |  |  | 1 | 0
718 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | BARRIO PARQUE LELOIR | IT 02273 | I/910 | [18 empty] | 50.5 | 100 | 2021-08-23 | 2021-10-28 | 2021-11-18 | 1 |  |  | 0 | 0
719 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01961 | I/910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2021-09-13 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 1 |  |  | 0 | 0
720 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05437 | I/910 | [18 empty] | 42.8 | 100 | 2021-09-30 | 2021-10-12 | 2021-11-10 | 1 |  |  | 0 | 0
721 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EXALTACION DE LA CRUZ | EC 01045 | I/910 | [18 empty] | 54.5 | 100 | 2021-11-12 | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 2 |  |  | 1 | 0
722 | BUENOS AIRES | PILAR | PRESIDENTE DERQUI | PI 04359 | I/910 | [18 empty] | 40.3 | 100 | 2021-10-21 | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 5 |  |  | 1 | 0
723 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 02282 | I/910 | [18 empty] | 58.6 | 100 | 2021-11-01 | 2021-11-10 | 2021-11-19 | 0 |  |  | 0 | 0
724 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PAVON | EC 01186 | I/910 | [18 empty] | 217.6 | 100 | 2021-10-25 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 3 |  |  | 2 | 0
725 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03981 | I/910 | [18 empty] | 466.5 | 100 | 2021-11-04 | 2021-11-17 | 2021-11-24 | 26 |  |  | 0 | 0
726 | BUENOS AIRES | CAMPANA | ALTOS LOS CARDALES | CA 01097 | I/910 | [18 empty] | 2739.7 | 100 | 2021-10-19 | 2021-11-17 | 2021-11-26 | 105 |  |  | 0 | 0
727 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0203826 | I/910 | [18 empty] | 773.4 | 100 | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 2021-11-26 | 42 |  |  | 0 | 0
728 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI0603884 | I/910 | [18 empty] | 1460 | 100 | 2021-04-19 | 2021-11-17 | 2021-11-25 | 89 |  |  | 0 | 0
729 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03908 | I/910 | [18 empty] | 122.7 | 100 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | 2021-11-25 | 8 |  |  | 1 | 0
730 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 03918 | I/910 | [18 empty] | 346.2 | 100 | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 2021-11-26 | 25 |  |  | 0 | 0
731 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 00835 | I/910 | [18 empty] | 31 | 100 | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 2021-11-29 | 1 |  |  | 0 | 0
732 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01743 | I/910 | [18 empty] | 39.9 | 100 | 2021-11-01 | 2021-11-18 | 2021-11-29 | 2 |  |  | 1 | 0
733 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02269 | I/910 | [18 empty] | 27.3 | 100 | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 2021-11-26 | 1 |  |  | 0 | 0
734 | BUENOS AIRES | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE | LM 06359 | I/910 | [18 empty] | 91.9 | 100 | 2021-10-26 | 2021-11-18 | 2021-11-26 | 3 |  |  | 1 | 0
735 | BUENOS AIRES | MORENO | LA REJA | OR 05440 | I/910 | [18 empty] | 69 | 100 | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 2021-11-26 | 1 |  |  | 0 | 0
736 | BUENOS AIRES | MERLO | BARRIO PARQUE SAN MARTIN | ME 03483 | I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2021-11-09 | 2021-11-18 | 2021-11-26 | 3 |  |  | 0 | 0
737 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01115 | I/910 | [18 empty] | 25.7 | 100 | 2021-11-11 | 2021-11-18 | 2021-11-29 | 1 |  |  | 0 | 0
738 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | PABLO NOGUES | MA0204551 | I/910 | [18 empty] | 2345.7 | 100 | 2021-10-13 | 2021-11-17 | 2021-11-26 | 165 |  |  | 0 | 0
739 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA 00918 | I/910 | [18 empty] | 2208.5 | 100 | 2021-10-04 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0 |  |  | 0 | 0
740 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BECCAR | SI 06371 | I/910 | [18 empty] | 1079.6 | 100 | 2021-09-13 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 50 |  |  | 0 | 0
741 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | PABLO NOGUES | MA0104727 | I/910 | [18 empty] | 413.5 | 100 | 2021-11-01 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 70 |  |  | 0 | 0
742 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS 00290 | I/910 | [18 empty] | 940.8 | 100 | 2021-10-21 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 18 |  |  | 3 | 0
743 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02374 | I/910 | [18 empty] | 1168 | 100 | 2020-07-29 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 30 |  |  | 0 | 0
744 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | LOS CARDALES | EC 01134 | I/910 | [18 empty] | 20.4 | 100 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | 2021-12-10 | 1 |  |  | 0 | 0
745 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01203 | I/910 | [18 empty] | 123.1 | 100 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | 2021-12-10 | 1 |  |  | 1 | 0
746 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01198 | I/910 | [18 empty] | 37 | 100 | 2021-11-17 | 2021-11-26 | 2021-12-09 | 1 |  |  | 0 | 0
747 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01199 | I/910 | [18 empty] | 27.4 | 100 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | 2021-12-09 | 1 |  |  | 0 | 0
748 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01201 | I/910 | [18 empty] | 10.2 | 100 | 2021-11-17 | 2021-11-26 | 2021-12-09 | 1 |  |  | 1 | 0
749 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01976 | I/910 | [18 empty] | 25.8 | 100 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 1 |  |  | 1 | 0
750 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01979 | I/910 | [18 empty] | 51.5 | 100 | 2021-12-07 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 2 |  |  | 1 | 0
751 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00402 | I/910 | [18 empty] | 27.1 | 100 | 2021-11-24 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 1 |  |  | 0 | 0
752 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02420 | I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2021-11-16 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 1 |  |  | 1 | 0
753 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00543 | I/910 | [18 empty] | 48.7 | 100 | 2021-12-03 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2 |  |  | 0 | 0
754 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | VILLA LIA | SA 00622 | I/910 | [18 empty] | 75.9 | 100 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 1 |  |  | 1 | 0
755 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00621 | I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | 2021-12-22 | 1 |  |  | 0 | 0
756 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00625 | I/910 | [18 empty] | 223.5 | 100 | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 2021-12-22 | 4 |  |  | 0 | 0
757 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01207 | I/910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 2021-12-22 | 1 |  |  | 1 | 0
758 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI 03833 | I/910 | [18 empty] | 244 | 100 | 2021-11-25 | 2021-12-17 | 2021-12-23 | 27 |  |  | 0 | 0
759 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00616 | I/910 | [18 empty] | 105.7 | 100 | 2021-12-06 |  | 2021-12-21 | 3 |  |  | 1 | 0
760 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 00187 | I/910 | [18 empty] | 3559.4 | 100 | 2021-09-06 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 32 |  |  | 59 | 1
761 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01100 | I/910 | [18 empty] | 661.7 | 100 | 2021-09-06 | 2021-12-23 | 2021-12-30 | 29 |  |  | 0 | 0
762 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | PABLO NOGUES | MA 04743 | I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2021-12-01 | 2021-12-17 | 2021-12-23 | 0 |  |  | 0 | 0
763 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02266 | I/910 | [18 empty] | 76.3 | 100 | 2021-08-10 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 1 |  |  | 0 | 0
764 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 02674 | I/910 | [18 empty] | 265.1 | 100 | 2021-11-10 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 10 |  |  | 0 | 0
765 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 03382 | I/910 | [18 empty] | 22.7 | 100 | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 1 |  |  | 1 | 0
766 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03376 | I/910 | [18 empty] | 249.7 | 100 | 2021-11-18 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 8 |  |  | 1 | 0
767 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 03400 | I/910 | [18 empty] | 79.1 | 100 | 2021-11-12 | 2021-11-26 | 2021-12-17 | 4 |  |  | 0 | 0
768 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03471 | I/910 | [18 empty] | 44.2 | 100 | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0
769 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | GRAND BOURG | MA 04628 | I/910 | [18 empty] | 1709.9 | 100 | 2021-11-09 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 91 |  |  | 0 | 0
770 | BUENOS AIRES | PILAR | PRESIDENTE DERQUI | PI 04134 | I/910 | [18 empty] | 29 | 100 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2 |  |  | 1 | 0
771 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA 00962 | I/910 | [18 empty] | 12.1 | 100 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 1 |  |  | 0 | 0
772 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI 03942 | I/910 | [18 empty] | 267 | 100 | 2021-11-24 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 17 |  |  | 2 | 0
773 | BUENOS AIRES | TIGRE | TIGRE | TI 03965 | I/910 | [18 empty] | 84.2 | 100 | 2021-11-17 | 2021-11-26 | 2021-12-07 | 8 |  |  | 0 | 0
774 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01344 | I/910 | [18 empty] | 111.9 | 100 | 2021-11-24 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 4 |  |  | 0 | 0
775 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05071 | I/910 | [18 empty] | 33.6 | 100 | 2021-11-25 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 1 |  |  | 0 | 0
776 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01346 | I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2 |  |  | 0 | 0
777 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05073 | I/910 | [18 empty] | 30.8 | 100 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0 |  |  | 0 | 1
778 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01197 | I/910 | [18 empty] | 110.3 | 100 | 2021-11-24 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2 |  |  | 1 | 0
779 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04367 | I/910 | [18 empty] | 18.8 | 100 | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 1 |  |  | 1 | 0
780 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | EL CAZADOR | ES 04055 | I/910 | [18 empty] | 37.3 | 100 | 2021-12-20 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 1 |  |  | 0 | 0
781 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | LOS CARDALES | EC 01204 | I/910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 6 |  |  | 0 | 0
782 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03023 | I/910 | [18 empty] | 108.5 | 100 | 2022-01-14 | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 2 |  |  | 0 | 0
783 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI0104191 | I/910 | [18 empty] | 4873.7 | 100 | 2021-10-15 | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 292 |  |  | 2 | 0
784 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | LOS POLVORINES | MA 04686 | I/910 | [18 empty] | 40.1 | 100 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 1 |  |  | 1 | 0
785 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03912 | I/910 | [18 empty] | 346.6 | 100 | 2021-11-29 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 17 |  |  | 0 | 0
786 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02381 | I/910 | [18 empty] | 695.6 | 100 | 2021-12-09 | 2022-01-13 | 2022-01-17 | 24 |  |  | 0 | 0
787 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03987 | I/910 | [18 empty] | 160.5 | 100 | 2021-11-23 | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 0 |  |  | 0 | 0
788 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01958 | I/910 | [18 empty] | 1320.3 | 100 | 2021-11-10 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 20 |  |  | 1 | 0
789 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04360 | I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2021-12-28 | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 6 |  |  | 0 | 0
790 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01972 | I/910 | [18 empty] | 25.5 | 100 | 2021-12-09 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 1 |  |  | 0 | 0
791 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PAVON | EC 01192 | I/910 | [18 empty] | 190.1 | 100 | 2021-12-20 | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 1 |  |  | 1 | 0
792 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04365 | I/910 | [18 empty] | 31.5 | 100 | 2022-01-11 | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 1 |  |  | 1 | 0
793 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 01194 | I/910 | [18 empty] | 62.9 | 100 | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 1 |  |  | 1 | 0
794 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01977 | I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2021-12-16 | 2022-11-10 | 2022-01-17 | 1 |  |  | 1 | 0
795 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 04032 | I/910 | [18 empty] | 47.4 | 100 | 2022-01-06 | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 3 |  |  | 0 | 0
796 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 04054 | I/910 | [18 empty] | 1733.9 | 100 | 2021-12-01 | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 51 |  |  | 0 | 0
797 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04372 | I/910 | [18 empty] | 29.2 | 100 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 1 |  |  | 0 | 0
798 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA 00995 | I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 1 |  |  | 0 | 0
799 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 01211 | I/910 | [18 empty] | 12.5 | 100 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2 |  |  | 0 | 0
800 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 04055 | I/910 | [18 empty] | 4473.5 | 100 | 2021-09-13 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | 147 |  |  | 0 | 0
801 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02187 | I/910 | [18 empty] | 81.6 | 100 | 2021-11-05 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 4 |  |  | 1 | 0
802 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00428 | I/910 | [18 empty] | 75.5 | 100 | 2021-11-24 | 2022-01-12 | 2022-01-20 | 1 |  |  | 0 | 0
803 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01884 | I/910 | [18 empty] | 22.1 | 100 | 2021-12-06 | 2022-12-22 | 2022-01-05 | 2 |  |  | 0 | 0
804 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00400 | I/910 | [18 empty] | 147.7 | 100 | 2021-11-18 | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 8 |  |  | 0 | 0
805 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00401 | I/910 | [18 empty] | 46.9 | 100 | 2021-11-24 | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 1 |  |  | 1 | 0
806 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00584 | I/910 | [18 empty] | 171.3 | 100 | 2021-12-01 | 2022-12-20 | 2022-01-20 | 3 |  |  | 0 | 0
807 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00585 | I/910 | [18 empty] | 26.4 | 100 | 2021-12-02 | 2022-12-20 | 2022-01-20 | 2 |  |  | 1 | 0
808 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00586 | I/910 | [18 empty] | 101.1 | 100 | 2021-12-01 | 2022-01-13 | 2022-01-28 | 5 |  |  | 0 | 0
809 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | VILLA DE MAYO | MA 04642 | I/910 | [18 empty] | 48.2 | 100 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-08 | 1 |  |  | 0 | 0
810 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01206 | I/910 | [18 empty] | 60.5 | 100 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-08 | 1 |  |  | 0 | 0
811 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | LOS CARDALES | EC 01208 | I/910 | [18 empty] | 62.2 | 100 | 2022-01-25 | 2022-02-04 | 2022-02-08 | 0 |  |  | 0 | 1
812 | BUENOS AIRES | MERLO | MERLO | ME 02412 | I/910 | [18 empty] | 38.1 | 100 | 2022-01-11 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 3 |  |  | 0 | 0
813 | BUENOS AIRES | MORENO | PASO DEL REY | OR 05056 | I/910 | [18 empty] | 26.8 | 100 | 2021-11-29 | 2022-01-24 | 2022-02-08 | 1 |  |  | 1 | 0
814 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0103794 | I/910 | [18 empty] | 1093.9 | 100 | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 2022-01-13 | 32 |  |  | 0 | 0
815 | BUENOS AIRES | TIGRE | RICARDO ROJAS | TI 03868 | I/910 | [18 empty] | 221.1 | 100 | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 23 |  |  | 0 | 0
816 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04008 | I/910 | [18 empty] | 190.6 | 100 | 2021-12-03 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 1 |  |  | 0 | 0
817 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04012 | I/910 | [18 empty] | 40.8 | 100 | 2021-10-28 | 2021-12-17 | 2022-01-14 | 0 |  |  | 0 | 0
818 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01964 | I/910 | [18 empty] | 125.2 | 100 | 2022-01-12 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 2 |  |  | 1 | 0
819 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01966 | I/910 | [18 empty] | 24.6 | 100 | 2022-01-10 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 1 |  |  | 1 | 0
820 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02281 | I/910 | [18 empty] | 24.2 | 100 | 2022-01-14 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 1 |  |  | 1 | 0
821 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05077 | I/910 | [18 empty] | 26.2 | 100 | 2021-12-22 | 2021-12-28 | 2022-01-20 | 6 |  |  | 0 | 0
822 | BUENOS AIRES | MORENO | TRUJUI | OR 05446 | I/910 | [18 empty] | 32.2 | 100 | 2022-01-13 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 1 |  |  | 1 | 0
823 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | GARIN | ES 04052 | I/910 | [18 empty] | 22.3 | 100 | 2021-12-03 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2 |  |  | 0 | 0
824 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05080 | I/910 | [18 empty] | 31.9 | 100 | 2021-12-22 | 2021-12-28 | 2022-01-20 | 3 |  |  | 1 | 0
825 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01946 | I/910 | [18 empty] | 2542 | 100 | 2021-08-24 | 2021-11-29 | 2022-01-13 | 61 |  |  | 0 | 0
826 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02226 | I/910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 1 |  |  | 1 | 0
827 | BUENOS AIRES | MERLO | MARIANO ACOSTA | ME 03470 | I/910 | [18 empty] | 23.9 | 100 | 2022-01-24 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 1 |  |  | 1 | 0
828 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00452 | I/910 | [18 empty] | 89.4 | 100 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 1 |  |  | 1 | 0
829 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01969 | I/910 | [18 empty] | 14.5 | 100 | 2022-01-25 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 1 |  |  | 1 | 0
830 | BUENOS AIRES | MERLO | MARIANO ACOSTA | ME 03482 | I/910 | [18 empty] | 9.7 | 100 | 2022-01-27 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 1 |  |  | 0 | 0
831 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01120 | I/910 | [18 empty] | 15.9 | 100 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 2022-02-21 | 1 |  |  | 1 | 0
832 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00588 | I/910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 1 |  |  | 0 | 0
833 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03946 | I/910 | [18 empty] | 157.1 | 100 | 2021-12-29 | 2022-01-25 | 2022-02-16 | 7 |  |  | 0 | 0
834 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | DEL VISO | JC 01920 | I/910 | [18 empty] | 74.5 | 100 | 2021-12-29 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 2 |  |  | 1 | 0
835 | BUENOS AIRES | PILAR | PILAR | PI 04289 | I/910 | [18 empty] | 73.9 | 100 | 2022-01-25 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2 |  |  | 4 | 0
836 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0104017 | I/910 | [18 empty] | 405.4 | 100 | 2021-12-07 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 28 |  |  | 9 | 0
837 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04040 | I/910 | [18 empty] | 96.3 | 100 | 2021-12-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2 |  |  | 1 | 0
838 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 04034 | I/910 | [18 empty] | 260.2 | 100 | 2022-01-25 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 18 |  |  | 2 | 0
839 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04383 | I/910 | [18 empty] | 42.4 | 100 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2 |  |  | 0 | 0
840 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | GARIN | ES 04057 | I/910 | [18 empty] | 54 | 100 | 2022-02-16 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 0 |  |  | 0 | 1
841 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | PABLO NOGUES | MA 04751 | I/910 | [18 empty] | 9.5 | 100 | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 1 |  |  | 0 | 0
842 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PAVON | EC 01210 | I/910 | [18 empty] | 36.8 | 100 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 1 |  |  | 0 | 0
843 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PAVON | EC 01212 | I/910 | [18 empty] | 159.2 | 100 | 2022-02-10 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2 |  |  | 0 | 0
844 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 02523 | I/910 | [18 empty] | 41 | 100 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 1 |  |  | 0 | 0
845 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 03320 | I/910 | [18 empty] | 135.1 | 100 | 2022-02-02 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 5 |  |  | 1 | 0
846 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03363 | I/910 | [18 empty] | 130.3 | 100 | 2022-01-10 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 7 |  |  | 0 | 0
847 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03939 | I/910 | [18 empty] | 368 | 100 | 2021-08-20 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 14 |  |  | 0 | 0
848 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03940 | I/910 | [18 empty] | 131.4 | 100 | 2022-02-02 | 2022-02-15 | 2022-02-21 | 12 |  |  | 0 | 0
849 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BOULOGNE | SI 06384 | I/910 | [18 empty] | 270.6 | 100 | 2022-01-31 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 13 |  |  | 0 | 0
850 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0303826 | I/910 | [18 empty] | 906.1 | 100 | 2021-12-15 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 60 |  |  | 0 | 0
851 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0703826 | I/910 | [18 empty] | 532.3 | 100 | 2021-12-03 | 2022-02-04 | 2022-02-16 | 50 |  |  | 0 | 0
852 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | SI 06404 | I/910 | [18 empty] | 9.6 | 100 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 1 |  |  | 1 | 0
853 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04373 | I/910 | [18 empty] | 40.1 | 100 | 2022-01-26 | 2022-02-04 | 2022-02-17 | 2 |  |  | 1 | 0
854 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00626 | I/910 | [18 empty] | 54 | 100 | 2022-02-09 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 1 |  |  | 0 | 0
855 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | VILLA LIA | SA 00627 | I/910 | [18 empty] | 41.7 | 100 | 2022-02-09 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 1 |  |  | 0 | 0
856 | BUENOS AIRES | SAN MARTIN | SAN MARTIN GRANADEROS DE | SM 02637 | I/910 | [18 empty] | 30.3 | 100 | 2022-02-09 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 1 |  |  | 0 | 1
857 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00614 | I/910 | [18 empty] | 42.1 | 100 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 1 |  |  | 1 | 0
858 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00620 | I/910 | [18 empty] | 143.8 | 100 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 3 |  |  | 0 | 0
859 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS 00292 | I/910 | [18 empty] | 18.5 | 100 | 2022-02-17 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | 1 |  |  | 0 | 0
860 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04063 | I/910 | [18 empty] | 81 | 100 | 2022-02-18 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 2 |  |  | 0 | 0
861 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01675 | I/910 | [18 empty] | 105.3 | 100 | 2022-01-24 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 4 |  |  | 1 | 0
862 | BUENOS AIRES | MORON | MORON | MO 02624 | I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2022-02-16 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 1 |  |  | 1 | 0
863 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01786 | I/910 | [18 empty] | 86.2 | 100 | 2022-02-16 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 2 |  |  | 1 | 0
864 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01819 | I/910 | [18 empty] | 616.3 | 100 | 2021-12-01 | 2022-02-11 | 2022-03-28 | 12 |  |  | 0 | 0
865 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00386 | I/910 | [18 empty] | 290.7 | 100 | 2022-02-21 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 5 |  |  | 2 | 0
866 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00579 | I/910 | [18 empty] | 60.2 | 100 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-28 | 1 |  |  | 0 | 0
867 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00453 | I/910 | [18 empty] | 161.3 | 100 | 2022-02-09 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 11 |  |  | 1 | 0
868 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01111 | I/910 | [18 empty] | 21.7 | 100 | 2022-03-03 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 0 |  |  | 0 | 0
869 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02286 | I/910 | [18 empty] | 38.3 | 100 | 2022-02-25 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 1 |  |  | 0 | 0
870 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00456 | I/910 | [18 empty] | 13.6 | 100 | 2022-02-11 | 2022-03-16 | 2022-03-28 | 1 |  |  | 0 | 0
871 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0403826 | I/910 | [18 empty] | 448.5 | 100 | 2022-02-21 | 2022-03-21 | 2022-03-29 | 21 |  |  | 0 | 0
872 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04039 | I/910 | [18 empty] | 69.2 | 100 | 2022-03-08 | 2022-03-21 | 2022-03-29 | 4 |  |  | 1 | 0
873 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01967 | I/910 | [18 empty] | 60.8 | 100 | 2022-03-16 | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 2 |  |  | 1 | 0
874 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01998 | I/910 | [18 empty] | 31 | 100 | 2022-03-08 | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 1 |  |  | 1 | 0
875 | BUENOS AIRES | PILAR | ZELAYA | PI 04321 | I/910 | [18 empty] | 2719.4 | 100 | 2021-12-23 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 42 |  |  | 0 | 0
876 | BUENOS AIRES | MORENO | FRANCISCO ALVAREZ | OR 05423 | I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0
877 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00577 | I/910 | [18 empty] | 24.7 | 100 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 2022-03-31 | 1 |  |  | 1 | 0
878 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02427 | I/910 | [18 empty] | 56.6 | 100 | 2021-12-17 | 2022-02-18 | 2022-04-01 | 2 |  |  | 0 | 0
879 | BUENOS AIRES | LUJAN | JOSE M. JAUREGUI | LU 02428 | I/910 | [18 empty] | 38.2 | 100 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 2022-04-01 | 1 |  |  | 0 | 0
880 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02435 | I/910 | [18 empty] | 48.8 | 100 | 2022-02-10 | 2022-02-18 | 2022-04-01 | 2 |  |  | 0 | 0
881 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01984 | I/910 | [18 empty] | 76 | 100 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-04-01 | 4 |  |  | 0 | 0
882 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01986 | I/910 | [18 empty] | 41 | 100 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 2022-04-01 | 1 |  |  | 0 | 0
883 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01993 | I/910 | [18 empty] | 173 | 100 | 2022-01-27 | 2022-02-11 | 2022-04-01 | 2 |  |  | 1 | 0
884 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02444 | I/910 | [18 empty] | 24.6 | 100 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-03-31 | 1 |  |  | 0 | 0
885 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01996 | I/910 | [18 empty] | 73.6 | 100 | 2022-02-01 | 2022-02-18 | 2022-04-01 | 1 |  |  | 0 | 0
886 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI 02672 | I/910 | [18 empty] | 1044.7 | 100 | 2021-12-06 | 2022-03-10 | 2022-03-18 | 50 |  |  | 0 | 0
887 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03184 | I/910 | [18 empty] | 81.4 | 100 | 2022-03-22 | 2022-04-01 | 2022-04-05 | 12 |  |  | 0 | 0
888 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 04560 | I/910 | [18 empty] | 54.3 | 100 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 3 |  |  | 1 | 0
889 | BUENOS AIRES | PILAR | LA LONJA | PI 04180 | I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-29 | 2 |  |  | 1 | 0
890 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0203794 | I/910 | [18 empty] | 1079.2 | 100 | 2022-01-31 | 2022-03-10 | 2022-03-28 | 60 |  |  | 0 | 0
891 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03914 | I/910 | [18 empty] | 226.6 | 100 | 2022-02-22 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 14 |  |  | 0 | 0
892 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01911 | I/910 | [18 empty] | 66.2 | 100 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 5 |  |  | 0 | 0
893 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI0404025 | I/910 | [18 empty] | 679.9 | 100 | 2022-01-07 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 58 |  |  | 0 | 0
894 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05078 | I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 1 |  |  | 0 | 0
895 | BUENOS AIRES | CAMPANA | ALTOS LOS CARDALES | CA 01351 | I/910 | [18 empty] | 105.2 | 100 | 2022-01-13 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 1 |  |  | 1 | 0
896 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04363 | I/910 | [18 empty] | 47 | 100 | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 2022-03-29 | 1 |  |  | 2 | 0
897 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | LOS CARDALES | EC 01205 | I/910 | [18 empty] | 63.1 | 100 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 1 |  |  | 0 | 0
898 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 04051 | I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2022-03-08 | 2022-04-01 | 2022-04-05 | 1 |  |  | 1 | 0
899 | BUENOS AIRES | PILAR | TORTUGUITAS | PI 04385 | I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 1 |  |  | 0 | 0
900 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01209 | I/910 | [18 empty] | 205.7 | 100 | 2022-03-21 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 1 |  |  | 1 | 0
901 | BUENOS AIRES | MORENO | LA REJA | OR 05455 | I/910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2022-03-11 | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 1 |  |  | 0 | 0
902 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05454 | I/910 | [18 empty] | 25.1 | 100 | 2022-03-11 | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 1 |  |  | 1 | 0
903 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 01344 | I/910 | [18 empty] | 22.1 | 100 | 2022-02-23 | 2022-03-10 | 2022-03-31 | 2 |  |  | 1 | 0
904 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 02502 | I/910 | [18 empty] | 38.5 | 100 | 2022-03-08 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 1 |  |  | 1 | 0
905 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI0200616 | I/910 | [18 empty] | 1184 | 100 | 2022-01-31 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 67 |  |  | 0 | 0
906 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BECCAR | SI 06363 | I/910 | [18 empty] | 169.5 | 100 | 2022-02-16 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 27 |  |  | 16 | 0
907 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | LOMA VERDE | ES 04048 | I/910 | [18 empty] | 132.7 | 100 | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 1 |  |  | 1 | 0
908 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04379 | I/910 | [18 empty] | 23.5 | 100 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2 |  |  | 1 | 0
909 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02423 | I/910 | [18 empty] | 2281.4 | 100 | 2021-10-06 | 2022-04-01 | 2022-04-11 | 81 |  |  | 0 | 0
910 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 00908 | I/910 | [18 empty] | 30.7 | 100 | 2022-03-10 | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 3 |  |  | 1 | 0
911 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01328 | I/910 | [18 empty] | 31.6 | 100 | 2022-03-17 | 2022-04-01 | 2022-04-11 | 1 |  |  | 0 | 0
912 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02373 | I/910 | [18 empty] | 1452.6 | 100 | 2021-12-16 | 2022-04-01 | 2022-04-11 | 61 |  |  | 0 | 0
913 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02431 | I/910 | [18 empty] | 52.9 | 100 | 2022-02-11 | 2022-04-01 | 2022-04-11 | 3 |  |  | 0 | 0
914 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02441 | I/910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2022-02-27 | 2022-04-01 | 2022-04-11 | 3 |  |  | 2 | 0
915 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01992 | I/910 | [18 empty] | 31.2 | 100 | 2022-03-16 | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 1 |  |  | 1 | 0
916 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03869 | I/910 | [18 empty] | 110.3 | 100 | 2022-02-23 | 2022-04-01 | 2022-04-13 | 4 |  |  | 0 | 0
917 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00454 | I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-13 | 1 |  |  | 1 | 0
918 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01980 | I/910 | [18 empty] | 50.7 | 100 | 2022-03-14 | 2022-03-29 | 2022-04-13 | 1 |  |  | 0 | 0
919 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01983 | I/910 | [18 empty] | 71.6 | 100 | 2022-03-22 | 2022-04-04 | 2022-04-13 | 2 |  |  | 1 | 0
920 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | SI 06409 | I/910 | [18 empty] | 70.2 | 100 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 |  |  | 1 | 0
921 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 04044 | I/910 | [18 empty] | 75.7 | 100 | 2022-03-07 | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 0 |  |  | 1 | 0
922 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 04052 | I/910 | [18 empty] | 36.8 | 100 | 2022-03-25 | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 2 |  |  | 0 | 0
923 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04210 | I/910 | [18 empty] | 183.7 | 100 | 2022-03-15 | 2022-04-08 | 2022-04-19 | 11 |  |  | 3 | 0
924 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01114 | I/910 | [18 empty] | 40.8 | 100 | 2022-03-21 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | 3 |  |  | 1 | 0
925 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03432 | I/910 | [18 empty] | 71.7 | 100 | 2022-03-29 | 2022-04-08 | 2022-04-18 | 5 |  |  | 1 | 0
926 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04046 | I/910 | [18 empty] | 101.4 | 100 | 2022-03-30 | 2022-04-08 | 2022-04-18 | 9 |  |  | 0 | 0
927 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01355 | I/910 | [18 empty] | 44.6 | 100 | 2022-04-12 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 0 |  |  | 0 | 1
928 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01989 | I/910 | [18 empty] | 168.8 | 100 | 2022-03-03 | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 1 |  |  | 1 | 0
929 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00458 | I/910 | [18 empty] | 32.3 | 100 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | 2022-04-26 | 2 |  |  | 1 | 0
930 | BUENOS AIRES | HURLINGHAM | VILLA TESEI | HU 00789 | I/910 | [18 empty] | 54.5 | 100 | 2022-04-05 | 2022-04-20 | 2022-04-29 | 4 |  |  | 1 | 0
931 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01352 | I/910 | [18 empty] | 44.2 | 100 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 0 |  |  | 0 | 0
932 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | LOS POLVORINES | MA 04750 | I/910 | [18 empty] | 502.1 | 100 | 2022-04-04 | 2022-04-22 | 2022-04-28 | 36 |  |  | 0 | 0
933 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 04060 | I/910 | [18 empty] | 34 | 100 | 2022-04-07 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 42 |  |  | 0 | 0
934 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 01892 | I/910 | [18 empty] | 120.1 | 100 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 10 |  |  | 2 | 0
935 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 00451 | I/910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2022-03-21 | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 5 |  |  | 0 | 0
936 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03208 | I/910 | [18 empty] | 77.6 | 100 | 2022-03-25 | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 5 |  |  | 0 | 0
937 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0103881 | I/910 | [18 empty] | 889.9 | 100 | 2022-02-16 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 66 |  |  | 0 | 0
938 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03909 | I/910 | [18 empty] | 183.2 | 100 | 2022-03-23 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 15 |  |  | 1 | 0
939 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI0105043 | I/910 | [18 empty] | 10894.4 | 100 | 2021-08-06 | 2021-10-15 | 2022-04-29 | 1029 |  |  | 2 | 1
940 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0803826 | I/910 | [18 empty] | 749 | 100 | 2022-03-30 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 33 |  |  | 0 | 0
941 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0204017 | I/910 | [18 empty] | 640.6 | 100 | 2022-03-29 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 35 |  |  | 5 | 0
942 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | BARRIO PARQUE LELOIR | IT 02279 | I/910 | [18 empty] | 51.35 | 100 | 2022-03-29 | 2022-04-29 | 2022-05-05 | 1 |  |  | 0 | 0
943 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01916 | I/910 | [18 empty] | 25.2 | 100 | 2022-04-05 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 2 |  |  | 1 | 0
944 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 04033 | I/910 | [18 empty] | 73.3 | 100 | 2022-03-22 | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 6 |  |  | 0 | 0
945 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01922 | I/910 | [18 empty] | 16.7 | 100 | 2022-04-05 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 15 |  |  | 6 | 0
946 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 04056 | I/910 | [18 empty] | 61 | 100 | 2022-03-23 | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 3 |  |  | 0 | 0
947 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0303794 | I/910 | [18 empty] | 688.4 | 100 | 2022-03-02 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 22 |  |  | 1 | 0
948 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02429 | I/910 | [18 empty] | 47.7 | 100 | 2022-02-26 | 2022-05-05 | 2022-05-10 | 2 |  |  | 0 | 0
949 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00628 | I/910 | [18 empty] | 333.2 | 100 | 2022-04-20 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 0 |  |  | 0 | 0
950 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01215 | I/910 | [18 empty] | 57.6 | 100 | 2022-04-28 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 1 |  |  | 0 | 0
951 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EXALTACION DE LA CRUZ | EC 01216 | I/910 | [18 empty] | 100.5 | 100 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 1 |  |  | 1 | 0
952 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | LOS CARDALES | EC 01217 | I/910 | [18 empty] | 15.4 | 100 | 2022-04-26 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 1 |  |  | 0 | 0
953 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | CAPILLA DEL SEÑOR | EC 01219 | I/910 | [18 empty] | 12.9 | 100 | 2022-04-22 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 1 |  |  | 1 | 0
954 | BUENOS AIRES | MERLO | MERLO | ME 03391 | I/910 | [18 empty] | 65.9 | 100 | 2022-04-19 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 5 |  |  | 1 | 0
955 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00582 | I/910 | [18 empty] | 13.7 | 100 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | 1 |  |  | 1 | 0
956 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00593 | I/910 | [18 empty] | 10.2 | 100 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | 1 |  |  | 1 | 0
957 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 04037 | I/910 | [18 empty] | 175.7 | 100 | 2022-03-30 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 7 |  |  | 0 | 0
958 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 04067 | I/910 | [18 empty] | 35.6 | 100 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 1 |  |  | 1 | 0
959 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02004 | I/910 | [18 empty] | 79.5 | 100 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | 1 |  |  | 1 | 0
960 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02013 | I/910 | [18 empty] | 50.2 | 100 | 2022-04-26 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | 1 |  |  | 1 | 0
961 | BUENOS AIRES | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | MP 01013 | I/910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 2022-05-17 | 1 |  |  | 1 | 0
962 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05450 | I/910 | [18 empty] | 34.7 | 100 | 2022-04-22 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0 |  |  | 0 | 0
963 | BUENOS AIRES | MORENO | TRUJUI | OR 05456 | I/910 | [18 empty] | 10.9 | 100 | 2022-05-02 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 1 |  |  | 0 | 0
964 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00459 | I/910 | [18 empty] | 61.9 | 100 | 2022-04-29 | 2022-05-05 | 2022-05-17 | 1 |  |  | 1 | 0
965 | BUENOS AIRES | SAN MARTIN | VILLA BALLESTER | SM0202611 | I/910 | [18 empty] | 119 | 100 | 2022-05-05 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 91 |  |  | 91 | 0
966 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ASTOLFI | PI 04395 | I/910 | [18 empty] | 10.7 | 100 | 2022-05-10 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 0 |  |  | 0 | 1
967 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05370 | I/910 | [18 empty] | 10.3 | 100 | 2022-05-03 | 2022-05-19 | 2022-05-30 | 0 |  |  | 0 | 0
968 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU0202350 | I/910 | [18 empty] | 10917.7 | 100 | 2020-03-09 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 207 |  |  | 0 | 0
969 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02447 | I/910 | [18 empty] | 87.3 | 100 | 2022-04-28 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2 |  |  | 0 | 0
970 | BUENOS AIRES | CAMPANA | ALTOS LOS CARDALES | CA 01312 | I/910 | [18 empty] | 4707.5 | 100 | 2022-03-11 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 106 |  |  | 3 | 0
971 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02048 | I/910 | [18 empty] | 368.5 | 100 | 2022-04-15 | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 6 |  |  | 2 | 0
972 | BUENOS AIRES | SAN FERNANDO | VIRREYES | SF 00915 | I/910 | [18 empty] | 42.5 | 100 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0
973 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00618 | I/910 | [18 empty] | 20.6 | 100 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-06-07 | 1 |  |  | 0 | 0
974 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00629 | I/910 | [18 empty] | 38.4 | 100 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 1 |  |  | 1 | 0
975 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00623 | I/910 | [18 empty] | 43.6 | 100 | 2022-05-24 | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 0 |  |  | 0 | 0
976 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS 00293 | I/910 | [18 empty] | 33.9 | 100 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 1 |  |  | 0 | 0
977 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 04025 | I/910 | [18 empty] | 43.4 | 100 | 2022-05-04 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 5 |  |  | 0 | 0
978 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04193 | I/910 | [18 empty] | 21.5 | 100 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 1 |  |  | 1 | 0
979 | BUENOS AIRES | ZARATE | LIMA | ZA 00974 | I/910 | [18 empty] | 68.7 | 100 | 2022-05-04 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 |  |  | 1 | 0
980 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 03927 | I/910 | [18 empty] | 174.6 | 100 | 2022-05-02 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 14 |  |  | 5 | 0
981 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | CAPILLA DEL SEÑOR | EC 01137 | I/910 | [18 empty] | 59.1 | 100 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 1 |  |  | 1 | 0
982 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | CAPILLA DEL SEÑOR | EC 01165 | I/910 | [18 empty] | 1341.6 | 100 | 2022-04-18 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | 0 |  |  | 0 | 0
983 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04024 | I/910 | [18 empty] | 49 | 100 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-05-28 | 2 |  |  | 0 | 0
984 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04030 | I/910 | [18 empty] | 36.2 | 100 | 2022-04-21 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2 |  |  | 1 | 0
985 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 04031 | I/910 | [18 empty] | 63.7 | 100 | 2022-04-11 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 3 |  |  | 0 | 0
986 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05082 | I/910 | [18 empty] | 37 | 100 | 2022-05-02 | 2022-06-03 | 2022-06-09 | 1 |  |  | 1 | 0
987 | BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | LA LUCILA | VL 03997 | I/910 | [18 empty] | 21.4 | 100 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | 1 |  |  | 0 | 0
988 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 04049 | I/910 | [18 empty] | 159.3 | 100 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 7 |  |  | 0 | 0
989 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | MATHEU | ES 04058 | I/910 | [18 empty] | 12.1 | 100 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-09 | 0 |  |  | 0 | 0
990 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 04055 | I/910 | [18 empty] | 593.9 | 100 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 2022-05-17 | 23 |  |  | 1 | 0
991 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04059 | I/910 | [18 empty] | 97.6 | 100 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 5 |  |  | 2 | 0
992 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01923 | I/910 | [18 empty] | 23.8 | 100 | 2022-05-17 | 2022-06-03 | 2022-06-09 | 1 |  |  | 1 | 0
993 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 04066 | I/910 | [18 empty] | 84.2 | 100 | 2022-05-05 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2 |  |  | 1 | 0
994 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04386 | I/910 | [18 empty] | 61.4 | 100 | 2022-05-19 | 2022-06-03 | 2022-06-09 | 1 |  |  | 1 | 0
995 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 04062 | I/910 | [18 empty] | 415.7 | 100 | 2022-05-05 | 2022-05-23 | 2022-05-28 | 14 |  |  | 0 | 0
996 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01218 | I/910 | [18 empty] | 139.8 | 100 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | 2022-06-07 | 1 |  |  | 0 | 0
997 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00632 | I/910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | 2022-06-07 | 1 |  |  | 1 | 0
998 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | EL CAZADOR | ES 04067 | I/910 | [18 empty] | 40.8 | 100 | 2022-05-11 | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 1 |  |  | 0 | 0
999 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | EL CAZADOR | ES 04069 | I/910 | [18 empty] | 26 | 100 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 1 |  |  | 0 | 0
1000 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04070 | I/910 | [18 empty] | 36.6 | 100 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | 2022-06-08 | 1 |  |  | 0 | 0
1001 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04381 | I/910 | [18 empty] | 18.7 | 100 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-06-11 | 2 |  |  | 0 | 0
1002 | BUENOS AIRES | TIGRE | DON TORCUATO (OESTE) | TI 04011 | I/910 | [18 empty] | 538.5 | 100 | 2022-04-08 | 2022-06-03 | 2022-06-14 | 36 |  |  | 0 | 0
1003 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 04063 | I/910 | [18 empty] | 1536.6 | 100 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 59 |  |  | 0 | 0
1004 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01881 | I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2022-06-21 | 1 |  |  | 0 | 0
1005 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02007 | I/910 | [18 empty] | 18.6 | 100 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-06-21 | 1 |  |  | 0 | 0
1006 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00590 | I/910 | [18 empty] | 66.5 | 100 | 2022-05-17 | 2022-05-30 | 2022-06-21 | 3 |  |  | 0 | 0
1007 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA0200549 | I/910 | [18 empty] | 1692.4 | 100 | 2022-03-15 | 2022-06-10 | 2022-06-21 | 48 |  |  | 0 | 0
1008 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00337 | I/910 | [18 empty] | 10.3 | 100 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-06-21 | 1 |  |  | 0 | 0
1009 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00398 | I/910 | [18 empty] | 29.3 | 100 | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 2022-06-21 | 1 |  |  | 0 | 0
1010 | BUENOS AIRES | TIGRE | TIGRE | TI 03778 | I/910 | [18 empty] | 177.5 | 100 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 2 |  |  | 0 | 1
1011 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 03935 | I/910 | [18 empty] | 182.7 | 100 | 2022-05-06 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 8 |  |  | 0 | 0
1012 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00630 | I/910 | [18 empty] | 55.3 | 100 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2022-06-23 | 1 |  |  | 0 | 0
1013 | BUENOS AIRES | PILAR | LA LONJA | PI 04392 | I/910 | [18 empty] | 50.2 | 100 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 5 |  |  | 1 | 0
1014 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04069 | I/910 | [18 empty] | 28.6 | 100 | 2022-05-26 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 2 |  |  | 0 | 0
1015 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00597 | I/910 | [18 empty] | 25.9 | 100 | 2022-05-26 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 1 |  |  | 0 | 0
1016 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00598 | I/910 | [18 empty] | 10.2 | 100 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 1 |  |  | 1 | 0
1017 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00599 | I/910 | [18 empty] | 190.4 | 100 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 7 |  |  | 0 | 0
1018 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | MUÑIZ | MI 05088 | I/910 | [18 empty] | 27.7 | 100 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 2 |  |  | 1 | 0
1019 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00596 | I/910 | [18 empty] | 65.5 | 100 | 2022-06-07 | 2022-06-15 | 2022-06-24 | 1 |  |  | 0 | 0
1020 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* COMARCA DEL SOL | EC 01221 | I/910 | [18 empty] | 44 | 100 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 1 |  |  | 1 | 0
1021 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* COMARCA DEL SOL | EC 01222 | I/910 | [18 empty] | 149.6 | 100 | 2022-06-14 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 1 |  |  | 1 | 0
1022 | BUENOS AIRES | HURLINGHAM | HURLINGHAM | HU 00763 | I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2022-06-02 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 1 |  |  | 0 | 0
1023 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | PABLO NOGUES | MA 04730 | I/910 | [18 empty] | 907.7 | 100 | 2022-02-15 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 117 |  |  | 0 | 0
1024 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 04003 | I/910 | [18 empty] | 12.8 | 100 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 1 |  |  | 1 | 0
1025 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04352 | I/910 | [18 empty] | 140.4 | 100 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | 0 |  |  | 0 | 0
1026 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04369 | I/910 | [18 empty] | 39.3 | 100 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 3 |  |  | 1 | 0
1027 | BUENOS AIRES | HURLINGHAM | VILLA TESEI | HU 00791 | I/910 | [18 empty] | 35.3 | 100 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | 3 |  |  | 0 | 0
1028 | BUENOS AIRES | MERLO | LIBERTAD | ME 03489 | I/910 | [18 empty] | 8 | 100 | 2022-06-02 | 2022-06-15 | 2022-06-24 | 1 |  |  | 1 | 0
1029 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02006 | I/910 | [18 empty] | 189.3 | 100 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | 2022-06-24 | 7 |  |  | 0 | 0
1030 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS 00294 | I/910 | [18 empty] | 505 | 100 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | 5 |  |  | 0 | 0
1031 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00631 | I/910 | [18 empty] | 24.4 | 100 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-22 | 2 |  |  | 5 | 0
1032 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | JOSE C. PAZ | JC 01924 | I/910 | [18 empty] | 10.3 | 100 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 1 |  |  | 1 | 0
1033 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | GARIN | ES 04071 | I/910 | [18 empty] | 22.6 | 100 | 2022-06-03 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | 1 |  |  | 1 | 0
1034 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02023 | I/910 | [18 empty] | 59.5 | 100 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | 2022-06-24 | 1 |  |  | 1 | 0
1035 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | MAQUINISTA F. SAVIO | ES 03182 | I/910 | [18 empty] | 281.7 | 100 | 2022-06-16 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0 |  |  | 0 | 1
1036 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02376 | I/910 | [18 empty] | 2700.7 | 100 | 2022-02-23 | 2022-06-23 | 2022-06-28 | 79 |  |  | 0 | 0
1037 | BUENOS AIRES | MERLO | MERLO | ME 03492 | I/910 | [18 empty] | 90.1 | 100 | 2022-06-14 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0 |  |  | 0 | 0
1038 | BUENOS AIRES | MERLO | PONTEVEDRA | ME 03493 | I/910 | [18 empty] | 26.6 | 100 | 2022-06-15 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0 |  |  | 0 | 0
1039 | BUENOS AIRES | MERLO | MERLO | ME 03494 | I/910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2022-06-16 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0 |  |  | 0 | 0
1040 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 01988 | I/910 | [18 empty] | 96.84 | 100 | 2022-06-02 | 2022-06-22 | 2022-06-28 | 6 |  |  | 0 | 0
1041 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03167 | I/910 | [18 empty] | 179.5 | 100 | 2022-05-13 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 15 |  |  | 1 | 0
1042 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | MARTINEZ | SI 06352 | I/910 | [18 empty] | 250.9 | 100 | 2021-09-23 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 10 |  |  | 0 | 0
1043 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02385 | I/910 | [18 empty] | 2287.5 | 100 | 2022-05-13 | 2022-06-23 | 2022-06-30 | 64 |  |  | 0 | 0
1044 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | MARTINEZ | SI 06370 | I/910 | [18 empty] | 788.2 | 100 | 2021-09-29 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 16 |  |  | 0 | 0
1045 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05067 | I/910 | [18 empty] | 20.2 | 100 | 2022-06-06 | 2022-06-22 | 2022-06-28 | 3 |  |  | 0 | 0
1046 | BUENOS AIRES | PILAR | PILAR | PI 04382 | I/910 | [18 empty] | 64.5 | 100 | 2022-06-21 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | 3 |  |  | 1 | 0
1047 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05091 | I/910 | [18 empty] | 42.1 | 100 | 2022-06-22 | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 2 |  |  | 1 | 0
1048 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 04068 | I/910 | [18 empty] | 36.2 | 100 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 4 |  |  | 1 | 0
1049 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | LOS POLVORINES | MA 04759 | I/910 | [18 empty] | 29.2 | 100 | 2022-06-29 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2 |  |  | 1 | 0
1050 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01223 | I/910 | [18 empty] | 56.1 | 100 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 1 |  |  | 0 | 0
1051 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01226 | I/910 | [18 empty] | 70.5 | 100 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 1 |  |  | 0 | 0
1052 | BUENOS AIRES | PILAR | TORTUGUITAS | PI 04270 | I/910 | [18 empty] | 138.7 | 100 | 2022-06-22 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 0 |  |  | 0 | 1
1053 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04396 | I/910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2022-06-21 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 1 |  |  | 1 | 0
1054 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | GRAND BOURG | MA 04736 | I/910 | [18 empty] | 113.2 | 100 | 2022-06-07 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 0 |  |  | 0 | 0
1055 | BUENOS AIRES | MORENO | LA REJA | OR 05452 | I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2022-05-03 | 2022-06-22 | 2022-07-18 | 1 |  |  | 0 | 0
1056 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | BELLA VISTA | MI 05079 | I/910 | [18 empty] | 132.6 | 100 | 2022-06-06 | 2022-07-08 | 2022-07-19 | 7 |  |  | 1 | 0
1057 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BOULOGNE | SI 06408 | I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2022-06-29 | 2022-07-08 | 2022-07-19 | 1 |  |  | 1 | 0
1058 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | SI 06411 | I/910 | [18 empty] | 28.2 | 100 | 2022-06-27 | 2022-07-08 | 2022-07-19 | 1 |  |  | 1 | 0
1059 | BUENOS AIRES | HURLINGHAM | VILLA TESEI | HU 00787 | I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2022-06-09 | 2022-07-14 | 2022-07-27 | 0 |  |  | 0 | 0
1060 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | BARRIO PARQUE LELOIR | IT 02283 | I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | 2022-07-27 | 1 |  |  | 0 | 0
1061 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | BARRIO PARQUE LELOIR | IT 02284 | I/910 | [18 empty] | 38.05 | 100 | 2022-06-29 | 2022-07-12 | 2022-07-27 | 1 |  |  | 0 | 0
1062 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02418 | I/910 | [18 empty] | 728.9 | 100 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | 24 |  |  | 0 | 0
1063 | BUENOS AIRES | LUJAN | JOSE M. JAUREGUI | LU 02438 | I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | 2022-07-29 | 1 |  |  | 0 | 0
1064 | BUENOS AIRES | MORENO | PASO DEL REY | OR 05457 | I/910 | [18 empty] | 49.1 | 100 | 2022-07-14 | 2022-07-26 | 2022-07-29 | 1 |  |  | 0 | 0
1065 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02015 | I/910 | [18 empty] | 131.5 | 100 | 2022-07-06 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2 |  |  | 0 | 0
1066 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02025 | I/910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 1 |  |  | 0 | 0
1067 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02026 | I/910 | [18 empty] | 47 | 100 | 2022-07-07 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 3 |  |  | 1 | 0
1068 | BUENOS AIRES | MORENO | TRUJUI | OR 05460 | I/910 | [18 empty] | 28.2 | 100 | 2022-07-15 | 2022-07-26 | 2022-07-29 | 1 |  |  | 0 | 0
1069 | BUENOS AIRES | TIGRE | TIGRE | TI 02766 | I/910 | [18 empty] | 222 | 100 | 2022-06-06 | 2022-07-22 | 2022-07-30 | 19 |  |  | 0 | 0
1070 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0503409 | I/910 | [18 empty] | 1188.5 | 100 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 88 |  |  | 0 | 0
1071 | BUENOS AIRES | PILAR | TORTUGUITAS | PI 04351 | I/910 | [18 empty] | 20.1 | 100 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | 2022-07-30 | 1 |  |  | 0 | 0
1072 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0304017 | I/910 | [18 empty] | 930.6 | 100 | 2022-04-20 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | 59 |  |  | 5 | 0
1073 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | PUERTOS | ES0104032 | I/910 | [18 empty] | 6518.8 | 100 | 2021-12-27 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 272 |  |  | 0 | 0
1074 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | PUERTOS | ES0204032 | I/910 | [18 empty] | 3562.3 | 100 | 2021-12-27 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 146 |  |  | 0 | 0
1075 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI0204025 | I/910 | [18 empty] | 710.6 | 100 | 2022-06-09 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | 61 |  |  | 0 | 0
1076 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01202 | I/910 | [18 empty] | 111.9 | 100 | 2022-06-27 | 2022-07-22 | 2022-07-29 | 2 |  |  | 1 | 0
1077 | BUENOS AIRES | TIGRE | RICARDO ROJAS | TI 04042 | I/910 | [18 empty] | 170.3 | 100 | 2022-07-05 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 0 |  |  | 0 | 0
1078 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 04065 | I/910 | [18 empty] | 55.1 | 100 | 2022-07-08 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 12 |  |  | 0 | 0
1079 | BUENOS AIRES | SAN MARTIN | VILLA BALLESTER | SM0302611 | I/910 | [18 empty] | 346.3 | 100 | 2022-05-04 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 62 |  |  | 0 | 0
1080 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04391 | I/910 | [18 empty] | 21.9 | 100 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | 2022-07-30 | 4 |  |  | 0 | 0
1081 | BUENOS AIRES | CAMPANA | ALTOS LOS CARDALES | CA 01357 | I/910 | [18 empty] | 44.8 | 100 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 1 |  |  | 0 | 0
1082 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | EL CAZADOR | ES 04076 | I/910 | [18 empty] | 35.8 | 100 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 2 |  |  | 0 | 0
1083 | BUENOS AIRES | CAMPANA | ALTOS LOS CARDALES | CA 01281 | I/910 | [18 empty] | 3748.3 | 100 | 2021-03-12 | 2022-07-22 | 2022-08-09 | 0 |  |  | 0 | 0
1084 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02000 | I/910 | [18 empty] | 3560.2 | 100 | 2022-04-06 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | 20 |  |  | 0 | 0
1085 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02028 | I/910 | [18 empty] | 77.3 | 100 | 2022-07-18 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | 2 |  |  | 0 | 0
1086 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 02633 | I/910 | [18 empty] | 84.3 | 100 | 2022-07-06 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 8 |  |  | 1 | 0
1087 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0903826 | I/910 | [18 empty] | 523.7 | 100 | 2022-06-21 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 36 |  |  | 0 | 0
1088 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 04054 | I/910 | [18 empty] | 269 | 100 | 2022-07-18 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 7 |  |  | 0 | 0
1089 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 04065 | I/910 | [18 empty] | 8.5 | 100 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 36 |  |  | 0 | 0
1090 | BUENOS AIRES | TIGRE | LOS TRONCOS DEL TALAR | TI 04047 | I/910 | [18 empty] | 79.6 | 100 | 2022-07-11 | 2022-08-05 | 2022-08-17 | 4 |  |  | 1 | 0
1091 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 03702 | I/910 | [18 empty] | 583.4 | 100 | 2022-05-09 | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 32 |  |  | 3 | 0
1092 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | TORTUGUITAS | MA 04753 | I/910 | [18 empty] | 59.6 | 100 | 2022-07-08 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 1 |  |  | 0 | 0
1093 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | TORTUGUITAS | MA 04764 | I/910 | [18 empty] | 102.5 | 100 | 2022-07-13 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 1 |  |  | 0 | 0
1094 | BUENOS AIRES | PILAR | ZELAYA | PI 04402 | I/910 | [18 empty] | 63 | 100 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 2 |  |  | 1 | 0
1095 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01227 | I/910 | [18 empty] | 33.4 | 100 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 1 |  |  | 0 | 0
1096 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01231 | I/910 | [18 empty] | 65 | 100 | 2022-07-21 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 1 |  |  | 0 | 0
1097 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02414 | I/910 | [18 empty] | 60.8 | 100 | 2022-01-25 | 2022-08-19 | 2022-08-25 | 1 |  |  | 0 | 0
1098 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR 05462 | I/910 | [18 empty] | 39.1 | 100 | 2022-07-27 | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 2 |  |  | 1 | 0
1099 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02029 | I/910 | [18 empty] | 18.5 | 100 | 2022-06-24 | 2022-07-05 | 2022-07-21 | 1 |  |  | 0 | 0
1100 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02030 | I/910 | [18 empty] | 24.3 | 100 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-21 | 2 |  |  | 0 | 0
1101 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01126 | I/910 | [18 empty] | 55.9 | 100 | 2022-06-10 | 2022-07-07 | 2022-07-21 | 2 |  |  | 1 | 0
1102 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01127 | I/910 | [18 empty] | 43.8 | 100 | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 3 |  |  | 0 | 0
1103 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 03365 | I/910 | [18 empty] | 191.9 | 100 | 2022-08-01 | 2022-08-25 | 2022-08-30 | 7 |  |  | 0 | 0
1104 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 01076 | I/910 | [18 empty] | 22.1 | 100 | 2022-08-09 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | 1 |  |  | 0 | 0
1105 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 04018 | I/910 | [18 empty] | 25.5 | 100 | 2022-08-10 | 2022-08-19 | 2022-08-30 | 1 |  |  | 0 | 0
1106 | BUENOS AIRES | TIGRE | NORDELTA | TI0104027 | I/910 | [18 empty] | 2998.9 | 100 | 2022-04-04 | 2022-07-22 | 2022-08-31 | 130 |  |  | 0 | 0
1107 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04057 | I/910 | [18 empty] | 206.6 | 100 | 2022-08-04 | 2022-08-19 | 2022-08-30 | 2 |  |  | 1 | 0
1108 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 04058 | I/910 | [18 empty] | 357.4 | 100 | 2022-07-28 | 2022-08-19 | 2022-08-30 | 30 |  |  | 0 | 0
1109 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 04071 | I/910 | [18 empty] | 79.6 | 100 | 2022-08-08 | 2022-08-25 | 2022-08-30 | 2 |  |  | 0 | 0
1110 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01361 | I/910 | [18 empty] | 40.1 | 100 | 2022-08-18 | 2022-08-25 | 2022-08-30 | 1 |  |  | 0 | 0
1111 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00635 | I/910 | [18 empty] | 19.4 | 100 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | 1 |  |  | 0 | 0
1112 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01236 | I/910 | [18 empty] | 176 | 100 | 2022-08-11 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | 1 |  |  | 1 | 0
1113 | BUENOS AIRES | TIGRE | DIQUE LUJAN | TI0403767 | I/910 | [18 empty] | 371.9 | 100 | 2022-04-20 | 2022-08-19 | 2022-08-30 | 22 |  |  | 0 | 0
1114 | BUENOS AIRES | TIGRE | DIQUE LUJAN | TI0503767 | I/910 | [18 empty] | 766.3 | 100 | 2022-04-20 | 2022-08-19 | 2022-08-30 | 44 |  |  | 0 | 0
1115 | BUENOS AIRES | TIGRE | DIQUE LUJAN | TI0603767 | I/910 | [18 empty] | 1966.1 | 100 | 2022-04-20 | 2022-08-19 | 2022-08-30 | 248 |  |  | 0 | 0
1116 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 03795 | I/910 | [18 empty] | 246 | 100 | 2022-04-06 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 13 |  |  | 0 | 0
1117 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA 00989 | I/910 | [18 empty] | 324.1 | 100 | 2022-07-20 | 2022-08-05 | 2022-08-23 | 19 |  |  | 0 | 0
1118 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | GARIN | ES 04078 | I/910 | [18 empty] | 28.5 | 100 | 2022-08-08 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 1 |  |  | 0 | 0
1119 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | VILLA LIA | SA 00636 | I/910 | [18 empty] | 69.9 | 100 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 1 |  |  | 0 | 0
1120 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* JULARO | EC 01238 | I/910 | [18 empty] | 36.5 | 100 | 2022-08-19 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 1 |  |  | 0 | 0
1121 | BUENOS AIRES | MORENO | FRANCISCO ALVAREZ | OR 05442 | I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2022-08-11 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | 1 |  |  | 0 | 0
1122 | BUENOS AIRES | MORON | CASTELAR | MO 02645 | I/910 | [18 empty] | 10.6 | 100 | 2022-08-05 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | 1 |  |  | 1 | 0
1123 | BUENOS AIRES | MERLO | BARRIO PARQUE SAN MARTIN | ME 03490 | I/910 | [18 empty] | 50.9 | 100 | 2022-08-10 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | 3 |  |  | 0 | 0
1124 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00589 | I/910 | [18 empty] | 90.4 | 100 | 2022-08-03 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | 0 |  |  | 0 | 0
1125 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02019 | I/910 | [18 empty] | 173.3 | 100 | 2022-07-12 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | 2 |  |  | 0 | 0
1126 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00600 | I/910 | [18 empty] | 813.9 | 100 | 2022-07-19 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | 15 |  |  | 0 | 0
1127 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00601 | I/910 | [18 empty] | 95.3 | 100 | 2022-07-14 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 4 |  |  | 0 | 0
1128 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00603 | I/910 | [18 empty] | 15.1 | 100 | 2022-08-04 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | 1 |  |  | 0 | 0
1129 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05102 | I/910 | [18 empty] | 29.1 | 100 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0 |  |  | 0 | 1
1130 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA 00938 | I/910 | [18 empty] | 28 | 100 | 2022-08-26 | 2022-09-06 | 2022-09-12 | 1 |  |  | 0 | 0
1131 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00585 | I/910 | [18 empty] | 266.2 | 100 | 2022-06-30 | 2022-09-06 | 2022-09-12 | 10 |  |  | 0 | 0
1132 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00624 | I/910 | [18 empty] | 76.1 | 100 | 2022-08-24 | 2022-09-06 | 2022-09-12 | 4 |  |  | 0 | 0
1133 | BUENOS AIRES | CAMPANA | ALTOS LOS CARDALES | CA 01359 | I/910 | [18 empty] | 81.2 | 100 | 2022-08-29 | 2022-09-06 | 2022-09-12 | 0 |  |  | 0 | 0
1134 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00637 | I/910 | [18 empty] | 42.4 | 100 | 2022-08-29 | 2022-09-06 | 2022-09-12 | 2 |  |  | 0 | 0
1135 | BUENOS AIRES | LUJAN | JOSE M. JAUREGUI | LU 02255 | I/910 | [18 empty] | 54.5 | 100 | 2022-08-22 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2 |  |  | 0 | 0
1136 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02310 | I/910 | [18 empty] | 21.9 | 100 | 2022-08-19 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2 |  |  | 0 | 0
1137 | BUENOS AIRES | LUJAN | JOSE M. JAUREGUI | LU 02440 | I/910 | [18 empty] | 62 | 100 | 2022-08-23 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2 |  |  | 0 | 0
1138 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02455 | I/910 | [18 empty] | 21.3 | 100 | 2022-08-18 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 1 |  |  | 1 | 0
1139 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02437 | I/910 | [18 empty] | 40.6 | 100 | 2022-08-19 | 2022-09-08 | 2022-09-21 | 1 |  |  | 1 | 0
1140 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00405 | I/910 | [18 empty] | 36.3 | 100 | 2022-08-24 | 2022-09-08 | 2022-09-21 | 1 |  |  | 0 | 0
1141 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00407 | I/910 | [18 empty] | 142.4 | 100 | 2022-08-29 | 2022-09-08 | 2022-09-21 | 3 |  |  | 0 | 0
1142 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00411 | I/910 | [18 empty] | 28.7 | 100 | 2022-08-26 | 2022-09-08 | 2022-09-21 | 2 |  |  | 1 | 0
1143 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 00722 | I/910 | [18 empty] | 61 | 100 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 4 |  |  | 0 | 0
1144 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02020 | I/910 | [18 empty] | 69.7 | 100 | 2022-09-05 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1 |  |  | 0 | 0
1145 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02024 | I/910 | [18 empty] | 18.9 | 100 | 2022-08-31 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1 |  |  | 0 | 0
1146 | BUENOS AIRES | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | MP 01015 | I/910 | [18 empty] | 49.5 | 100 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0 |  |  | 0 | 0
1147 | BUENOS AIRES | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | MP 01016 | I/910 | [18 empty] | 69.5 | 100 | 2022-09-14 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 1 |  |  | 0 | 0
1148 | BUENOS AIRES | MERLO | PONTEVEDRA | ME 02458 | I/910 | [18 empty] | 37.7 | 100 | 2022-09-05 | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 0 |  |  | 0 | 0
1149 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00587 | I/910 | [18 empty] | 196.8 | 100 | 2022-07-06 | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 18 |  |  | 0 | 0
1150 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01988 | I/910 | [18 empty] | 121.7 | 100 | 2022-09-07 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 3 |  |  | 0 | 0
1151 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BECCAR | SI 05857 | I/910 | [18 empty] | 176.1 | 100 | 2022-07-08 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 16 |  |  | 0 | 0
1152 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00549 | I/910 | [18 empty] | 506.3 | 100 | 2022-08-16 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 30 |  |  | 0 | 0
1153 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00551 | I/910 | [18 empty] | 1294.1 | 100 | 2022-08-25 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0 |  |  | 0 | 0
1154 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BECCAR | SI 06388 | I/910 | [18 empty] | 73.7 | 100 | 2022-08-30 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 1 |  |  | 0 | 0
1155 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0104026 | I/910 | [18 empty] | 920.4 | 100 | 2022-08-12 | 2022-09-23 | 2022-09-29 | 35 |  |  | 0 | 0
1156 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00633 | I/910 | [18 empty] | 647.2 | 100 | 2022-08-08 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0 |  |  | 0 | 0
1157 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | SI 06410 | I/910 | [18 empty] | 33.5 | 100 | 2022-08-25 | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 1 |  |  | 1 | 0
1158 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS 00295 | I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2022-09-12 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 1 |  |  | 0 | 0
1159 | BUENOS AIRES | PILAR | LA LONJA | PI 04400 | I/910 | [18 empty] | 274.7 | 100 | 2022-09-09 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 2 |  |  | 0 | 0
1160 | BUENOS AIRES | SAN FERNANDO | VIRREYES | SF 00916 | I/910 | [18 empty] | 316.7 | 100 | 2022-08-23 | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 40 |  |  | 0 | 0
1161 | BUENOS AIRES | VICENTE LOPEZ | OLIVOS | VL 03999 | I/910 | [18 empty] | 109.3 | 100 | 2022-09-06 | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 0 |  |  | 0 | 0
1162 | BUENOS AIRES | PILAR | DEL VISO | PI 04407 | I/910 | [18 empty] | 40.5 | 100 | 2022-09-06 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 4 |  |  | 0 | 0
1163 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04401 | I/910 | [18 empty] | 31.1 | 100 | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 1 |  |  | 0 | 0
1164 | BUENOS AIRES | CAPITAN SARMIENTO | CAPITAN SARMIENTO | CS 00297 | I/910 | [18 empty] | 36.6 | 100 | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 1 |  |  | 0 | 0
1165 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00639 | I/910 | [18 empty] | 12.8 | 100 | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 1 |  |  | 0 | 0
1166 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04072 | I/910 | [18 empty] | 58.1 | 100 | 2022-08-23 | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 1 |  |  | 0 | 0
1167 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 04086 | I/910 | [18 empty] | 24 | 100 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2022-10-04 | 2 |  |  | 0 | 0
1168 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PDA.ROBLES/VILLA M.CRUZ | EC 01230 | I/910 | [18 empty] | 42.5 | 100 | 2022-08-24 | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 1 |  |  | 0 | 0
1169 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01364 | I/910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2022-09-12 | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 1 |  |  | 0 | 0
1170 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ESCOBAR | ES 03324 | I/910 | [18 empty] | 9 | 100 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 1 |  |  | 0 | 0
1171 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04079 | I/910 | [18 empty] | 10.2 | 100 | 2022-09-19 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | 1 |  |  | 0 | 0
1172 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | GARIN | ES 04081 | I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 2 |  |  | 0 | 0
1173 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01240 | I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2022-10-12 | 2 |  |  | 0 | 0
1174 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01362 | I/910 | [18 empty] | 11.1 | 100 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2022-10-12 | 1 |  |  | 1 | 0
1175 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* COMARCA DEL SOL | EC 01235 | I/910 | [18 empty] | 49.5 | 100 | 2022-09-08 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | 1 |  |  | 0 | 0
1176 | BUENOS AIRES | GRAL. RODRIGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GR 01130 | I/910 | [18 empty] | 12.7 | 100 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-13 | 1 |  |  | 0 | 0
1177 | BUENOS AIRES | MORENO | PASO DEL REY | OR 05468 | I/910 | [18 empty] | 50.1 | 100 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2022-10-13 | 0 |  |  | 0 | 0
1178 | BUENOS AIRES | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | MP 01017 | I/910 | [18 empty] | 11 | 100 | 2022-09-05 | 2022-10-03 | 2022-10-13 | 1 |  |  | 0 | 0
1179 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* SAKURA | EC 01240 | I/910 | [18 empty] | 29.4 | 100 | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | 1 |  |  | 0 | 0
1180 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO LOS PINOS | EC 01242 | I/910 | [18 empty] | 83.1 | 100 | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | 1 |  |  | 0 | 0
1181 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01244 | I/910 | [18 empty] | 112.2 | 100 | 2022-09-09 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | 1 |  |  | 0 | 0
1182 | BUENOS AIRES | TIGRE | DIQUE LUJAN | TI 03957 | I/910 | [18 empty] | 7625.6 | 100 | 2021-01-11 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | 379 |  |  | 0 | 0
1183 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI0703409 | I/910 | [18 empty] | 286.6 | 100 | 2022-09-14 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | 15 |  |  | 0 | 0
1184 | BUENOS AIRES | TIGRE | NORDELTA | TI 04074 | I/910 | [18 empty] | 206.9 | 100 | 2022-09-27 | 2022-10-03 | 2022-10-12 | 0 |  |  | 0 | 0
1185 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | BARRIO PARQUE LELOIR | IT 02295 | I/910 | [18 empty] | 19.3 | 100 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | 1 |  |  | 0 | 0
1186 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01653 | I/910 | [18 empty] | 48.2 | 100 | 2022-10-05 | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 1 |  |  | 0 | 0
1187 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00617 | I/910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 1 |  |  | 0 | 0
1188 | BUENOS AIRES | GRAL. LAS HERAS | GRAL. LAS HERAS | GL 00461 | I/910 | [18 empty] | 56.7 | 100 | 2022-09-20 | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 2 |  |  | 0 | 0
1189 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02038 | I/910 | [18 empty] | 57.2 | 100 | 2022-09-21 | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 1 |  |  | 0 | 0
1190 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02051 | I/910 | [18 empty] | 4.9 | 100 | 2022-09-29 | 2022-10-12 | 2022-10-18 | 1 |  |  | 1 | 0
1191 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00638 | I/910 | [18 empty] | 54.1 | 100 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 1 |  |  | 1 | 0
1192 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | VILLA LIA | SA 00640 | I/910 | [18 empty] | 50.2 | 100 | 2022-10-05 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 1 |  |  | 0 | 0
1193 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | BARRIO EL REMANSO | EC 01241 | I/910 | [18 empty] | 132.5 | 100 | 2022-10-05 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 1 |  |  | 0 | 0
1194 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | B* JULARO | EC 01248 | I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 1 |  |  | 0 | 0
1195 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 00778 | I/910 | [18 empty] | 20.2 | 100 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | 1 |  |  | 0 | 0
1196 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02399 | I/910 | [18 empty] | 35.5 | 100 | 2022-10-06 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | 2 |  |  | 1 | 0
1197 | BUENOS AIRES | TRES DE FEBRERO | LOMA HERMOSA | TF 01879 | I/910 | [18 empty] | 51.4 | 100 | 2022-09-21 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | 2 |  |  | 0 | 0
1198 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02285 | I/910 | [18 empty] | 48.6 | 100 | 2022-09-26 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | 3 |  |  | 0 | 0
1199 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02017 | I/910 | [18 empty] | 61.9 | 100 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 2 |  |  | 0 | 0
1200 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02043 | I/910 | [18 empty] | 16.2 | 100 | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 1 |  |  | 0 | 0
1201 | BUENOS AIRES | TIGRE | EL TALAR | TI 04038 | I/910 | [18 empty] | 196.2 | 100 | 2022-09-22 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 10 |  |  | 0 | 0
1202 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04050 | I/910 | [18 empty] | 53.7 | 100 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 2 |  |  | 0 | 0
1203 | BUENOS AIRES | TIGRE | RINCON DE MILBERG | TI 04059 | I/910 | [18 empty] | 94.2 | 100 | 2022-09-16 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 19 |  |  | 0 | 0
1204 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02459 | I/910 | [18 empty] | 81 | 100 | 2022-10-14 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 3 |  |  | 0 | 0
1205 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02469 | I/910 | [18 empty] | 52.3 | 100 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 4 |  |  | 0 | 0
1206 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PAVON | EC 01247 | I/910 | [18 empty] | 24.5 | 100 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 1 |  |  | 0 | 0
1207 | BUENOS AIRES | EXALT. DE LA CRUZ | PAVON | EC 01110 | I/910 | [18 empty] | 3672 | 100 | 2022-09-13 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 107 |  |  | 0 | 0
1208 | BUENOS AIRES | MORENO | FRANCISCO ALVAREZ | OR 05458 | I/910 | [18 empty] | 241.6 | 100 | 2022-10-11 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 90 |  |  | 0 | 0
1209 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04101 | I/910 | [18 empty] | 9.5 | 100 | 2022-10-21 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 1 |  |  | 0 | 0
1210 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01994 | I/910 | [18 empty] | 107.1 | 100 | 2022-10-12 | 2022-10-21 | 2022-10-31 | 4 |  |  | 0 | 0
1211 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02048 | I/910 | [18 empty] | 78.1 | 100 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 2022-10-31 | 2 |  |  | 0 | 0
1212 | BUENOS AIRES | MERCEDES | GOWLAND | ER 02050 | I/910 | [18 empty] | 33.6 | 100 | 2022-10-03 | 2022-10-21 | 2022-10-31 | 1 |  |  | 0 | 0
1213 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02046 | I/910 | [18 empty] | 53.4 | 100 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 2 |  |  | 0 | 0
1214 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02058 | I/910 | [18 empty] | 37.8 | 100 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 1 |  |  | 0 | 0
1215 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | GRAND BOURG | MA 01520 | I/910 | [18 empty] | 417 | 100 | 2021-11-29 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 25 |  |  | 0 | 0
1216 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI0204358 | I/910 | [18 empty] | 313.8 | 100 | 2022-10-11 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 48 |  |  | 0 | 0
1217 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00550 | I/910 | [18 empty] | 700.7 | 100 | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 0 |  |  | 0 | 0
1218 | BUENOS AIRES | ZARATE | ZARATE | ZA 00982 | I/910 | [18 empty] | 32.6 | 100 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 2022-10-21 | 1 |  |  | 0 | 0
1219 | BUENOS AIRES | MORENO | MORENO | OR0205274 | I/910 | [18 empty] | 1247.1 | 100 | 2022-08-01 | 2022-10-21 | 2022-10-31 | 148 |  |  | 0 | 0
1220 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04022 | I/910 | [18 empty] | 155.1 | 100 | 2022-09-19 | 2022-10-14 | 2022-10-24 | 7 |  |  | 0 | 0
1221 | BUENOS AIRES | MORENO | LA REJA | OR 05441 | I/910 | [18 empty] | 35.6 | 100 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 1 |  |  | 0 | 0
1222 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 01982 | I/910 | [18 empty] | 55.2 | 100 | 2022-05-04 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2 |  |  | 0 | 0
1223 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04043 | I/910 | [18 empty] | 67.3 | 100 | 2022-09-23 | 2022-10-14 | 2022-10-24 | 3 |  |  | 0 | 0
1224 | BUENOS AIRES | TIGRE | BENAVIDEZ | TI 04060 | I/910 | [18 empty] | 164.8 | 100 | 2022-09-23 | 2022-10-14 | 2022-10-24 | 3 |  |  | 0 | 0
1225 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 02288 | I/910 | [18 empty] | 15.9 | 100 | 2022-10-05 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 1 |  |  | 0 | 0
1226 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | LOMA VERDE | ES 04064 | I/910 | [18 empty] | 1144.7 | 100 | 2022-10-03 | 2022-10-21 | 2022-10-31 | 43 |  |  | 0 | 0
1227 | BUENOS AIRES | MERCEDES | MERCEDES | ER 02011 | I/910 | [18 empty] | 42.9 | 100 | 2022-04-21 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2 |  |  | 0 | 0
1228 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00594 | I/910 | [18 empty] | 71.8 | 100 | 2022-05-17 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 0 |  |  | 0 | 0
1229 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 02290 | I/910 | [18 empty] | 44 | 100 | 2022-10-04 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 1 |  |  | 0 | 0
1230 | BUENOS AIRES | LUJAN | OPEN DOOR | LU 02449 | I/910 | [18 empty] | 37.5 | 100 | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 2022-10-21 | 1 |  |  | 0 | 0
1231 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02293 | I/910 | [18 empty] | 12.8 | 100 | 2022-10-11 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 1 |  |  | 0 | 0
1232 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00406 | I/910 | [18 empty] | 22.1 | 100 | 2022-06-16 | 2022-07-14 | 2022-08-01 | 2 |  |  | 0 | 0
1233 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05095 | I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2022-09-21 | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 2 |  |  | 0 | 0
1234 | BUENOS AIRES | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | MP 01014 | I/910 | [18 empty] | 29 | 100 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 0 |  |  | 0 | 0
1235 | BUENOS AIRES | SAN MARTIN | C. J. EL LIBERTADOR | SM 02639 | I/910 | [18 empty] | 35.3 | 100 | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 2 |  |  | 0 | 0
1236 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 04087 | I/910 | [18 empty] | 52.7 | 100 | 2022-10-14 | 2022-10-21 | 2022-10-31 | 2 |  |  | 0 | 0
1237 | BUENOS AIRES | LUJAN | JOSE M. JAUREGUI | LU 02461 | I/910 | [18 empty] | 29 | 100 | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 2 |  |  | 0 | 0
1238 | BUENOS AIRES | LA MATANZA | VILLA LUZURIAGA | LM 06367 | I/910 | [18 empty] | 60.4 | 100 | 2022-09-22 | 2022-10-03 | 2022-10-26 | 1 |  |  | 0 | 0
1239 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01365 | I/910 | [18 empty] | 46.5 | 100 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 1 |  |  | 0 | 0
1240 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | ING. MASCHWITZ | ES 03339 | I/910 | [18 empty] | 32.2 | 100 | 2022-10-25 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2 |  |  | 0 | 0
1241 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | GARIN | ES 04074 | I/910 | [18 empty] | 894.4 | 100 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 48 |  |  | 0 | 0
1242 | BUENOS AIRES | ESCOBAR | EL CAZADOR | ES 04092 | I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 1 |  |  | 0 | 0
1243 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01306 | I/910 | [18 empty] | 97.4 | 100 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 3 |  |  | 0 | 0
1244 | BUENOS AIRES | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | SF 00913 | I/910 | [18 empty] | 10.2 | 100 | 2022-10-20 | 2022-10-31 | 2022-11-08 | 8 |  |  | 0 | 0
1245 | BUENOS AIRES | CAMPANA | ALTOS LOS CARDALES | CA 01369 | I/910 | [18 empty] | 58.9 | 100 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 1 |  |  | 0 | 0
1246 | BUENOS AIRES | CAMPANA | CAMPANA | CA 01372 | I/910 | [18 empty] | 53.4 | 100 | 2022-10-27 | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 1 |  |  | 0 | 0
1247 | BUENOS AIRES | JOSE C. PAZ | TORTUGUITAS | JC 01929 | I/910 | [18 empty] | 678.4 | 100 | 2022-10-03 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 46 |  |  | 0 | 0
1248 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI0204191 | I/910 | [18 empty] | 2376.2 | 100 | 2022-10-25 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 0 |  |  | 0 | 0
1249 | BUENOS AIRES | PILAR | PRESIDENTE DERQUI | PI 02118 | I/910 | [18 empty] | 128.9 | 100 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-11-14 | 3 |  |  | 0 | 0
1250 | BUENOS AIRES | TIGRE | GRAL. PACHECO | TI 04048 | I/910 | [18 empty] | 498.4 | 100 | 2022-10-05 | 2022-11-05 | 2022-11-14 | 41 |  |  | 0 | 0
1251 | BUENOS AIRES | MALV. ARGENTINAS | SOURDEAUX | MA 04612 | I/910 | [18 empty] | 2881.6 | 100 | 2022-03-25 | 2022-11-04 | 2022-11-17 | 137 |  |  | 0 | 0
1252 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00641 | I/910 | [18 empty] | 35.2 | 100 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 1 |  |  | 0 | 0
1253 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 01962 | I/910 | [18 empty] | 125.2 | 100 | 2022-11-03 | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 4 |  |  | 0 | 0
1254 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00592 | I/910 | [18 empty] | 47.7 | 100 | 2022-11-09 | 2022-11-14 | 2022-11-22 | 2 |  |  | 0 | 0
1255 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BECCAR | SI 06414 | I/910 | [18 empty] | 39.6 | 100 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-22 | 1 |  |  | 0 | 0
1256 | BUENOS AIRES | PILAR | LA LONJA | PI 04410 | I/910 | [18 empty] | 39.6 | 100 | 2022-11-09 | 2022-11-14 | 2022-11-22 | 2 |  |  | 0 | 0
1257 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | MI 05097 | I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2022-11-08 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 3 |  |  | 0 | 0
1258 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | VILLA G. UDAONDO | IT 02300 | I/910 | [18 empty] | 122.8 | 100 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-11-23 | 12 |  |  | 0 | 0
1259 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00606 | I/910 | [18 empty] | 64.5 | 100 | 2022-11-10 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 3 |  |  | 0 | 0
1260 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00610 | I/910 | [18 empty] | 13 | 100 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 1 |  |  | 0 | 0
1261 | BUENOS AIRES | S. ANDRES DE GILES | SAN ANDRES DE GILES | SG 00609 | I/910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2022-11-15 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 3 |  |  | 0 | 0
1262 | BUENOS AIRES | CARMEN DE ARECO | CARMEN DE ARECO | AR 00403 | I/910 | [18 empty] | 209.7 | 100 | 2022-11-08 | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 6 |  |  | 0 | 0
1263 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00590 | I/910 | [18 empty] | 44.5 | 100 | 2022-10-13 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 1 |  |  | 0 | 0
1264 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | BECCAR | SI 06419 | I/910 | [18 empty] | 34.2 | 100 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-29 | 1 |  |  | 0 | 0
1265 | BUENOS AIRES | SAN ISIDRO | MARTINEZ | SI 06421 | I/910 | [18 empty] | 26.1 | 100 | 2022-11-02 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 1 |  |  | 0 | 0
1266 | BUENOS AIRES | S ANTONIO DE ARECO | SAN ANTONIO DE ARECO | SA 00645 | I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2022-11-17 | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 3 |  |  | 0 | 0
1267 | BUENOS AIRES | LA MATANZA | VILLA LUZURIAGA | LM 06361 | I/910 | [18 empty] | 20.7 | 100 | 2022-11-09 | 2022-11-14 | 2022-11-29 | 1 |  |  | 0 | 0
1268 | BUENOS AIRES | PILAR | VILLA ROSA | PI 04411 | I/910 | [18 empty] | 143.3 | 100 | 2022-11-10 | 2022-11-23 | 2022-11-29 | 8 |  |  | 0 | 0
1269 | BUENOS AIRES | LUJAN | LUJAN | LU 02463 | I/910 | [18 empty] | 40.7 | 100 | 2022-11-08 | 2022-11-23 | 2022-11-29 | 1 |  |  | 0 | 0
1270 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | BARRIO PARQUE LELOIR | IT 02289 | I/910 | [18 empty] | 155.8 | 100 | 2022-11-01 | 2022-11-23 | 2022-12-02 | 10 |  |  | 0 | 0
1271 | BUENOS AIRES | ITUZAINGO | ITUZAINGO | IT 02294 | I/910 | [18 empty] | 106.8 | 100 | 2022-11-10 | 2022-11-23 | 2022-12-02 | 9 |  |  | 0 | 0